**Termes de référence**

Recrutement d’unexpert **Genre et APAC**

**Projet : «**Projet de renforcement de la stratégie d’action du Consortium APAC Maroc à l’aide de leviers d’action multiples engageant un plaidoyer efficace, la création du registre national des APAC\* et le développement de la politique « Genre » du réseau. **»** (\*Aires et Territoires du Patrimoine Communautaire)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Lieux :** | National (à distance) / Haut Atlas Central |
| **Date limite de candidature :** | 15 décembre 2021 |
| **Thématiques de projet :** | Biodiversité, pratiques traditionnelles, aires protégées, communautés, genre |
| **Type de contrat :** | Contrat consultant |
| **Langues requises :** | Darija et Français |
| **Date de commencement :** | Janvier 2022 |
| **Durée prévue du projet :** | 22 mois |
|  |  |
|  | |
| **Structure émettrice : AESVT-Maroc**  L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc (AESVT Maroc) est une association à but non lucratif. Elle a été créée en 1994 et est constituée d’un réseau de 40 sections régionales (couverture de presque tout le territoire national). L’AESVT Maroc vise à contribuer à l’édification d’une société moderne et solidaire conformément aux principes et valeurs du développement durable. L’association agit dans le domaine du développement durable et de l’éducation. Grâce à l’engagement des membres, l’association a pu se construire une notoriété au niveau national. Elle compte à son actif des actions concrètes diverses en faveur de l’environnement ([Éducation à la transition](http://www.yalaconnect.com/education-a-transition/) écologique ; éducation à l’environnement et au Développement durable ; réalisation de projets de gestion durable des [écosystèmes et des ressources naturelles](http://www.yalaconnect.com/ecosystemes-ressources-naturelles/) dans des zones fragiles ; promotion d’approches novatrices de gestion des [territoires,](http://www.yalaconnect.com/territoire-durable/) ….).  Pour plus d’informations, consultez le site web : [**http://www.aesvtmaroc.org**](http://www.aesvtmaroc.org) | |

1. **Contexte**

**Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UCIN), les APAC sont « des écosystèmes naturels et/ou modifiés porteurs de valeurs significatives de biodiversité, de bénéfices écologiques et de valeurs culturelles, volontairement conservés par les communautés locales, tant sédentaires que nomades, par l’intermédiaire du droit coutumier ou tout autre moyen efficace ».**

Le présent projet, financé par le PMF FEM et mis œuvre par l’AESVT Maroc, s’inscrit dans la continuité du projet de « Mise en place et d’opérationnalisation du consortium APAC national » également soutenu par le PMF FEM dans le cadre de la phase I de la GSI, dont il se veut consolider les acquis en agissant sur des leviers d’action à même d’accroître la visibilité et l’efficacité d’intervention du réseau national.

Depuis 2016, les ONG du réseau ont progressivement renforcé leur coopération et engagements envers les APAC et ont pu construire des alliances avec de nombreuses communautés au Maroc. A ce jour, grâce à l’appui de la GSI et du PMF FEM, le CAM a contribué à identifier une diversité de types d’APAC, leur a fourni l’occasion de prendre conscience de la valeur patrimoniale de leur APAC, de les documenter, d’analyser et d’apporter des réponses aux menaces auxquelles elles font face. Les ONG membres du CAM ont également développé, testé sur le terrain de solides méthodologies de recherche-action en matière de préservation et maintien des paysages culturels impliquant étroitement les communautés locales (Global Diversity Foundation/MBLA), d’outils innovants de revitalisation et d’adaptation des institutions coutumières de gouvernance et des règles de gestion associées pour intégrer les femmes et les jeunes. Enfin ces ONG ont pu concevoir des initiatives de soutien aux moyens de vie durable et à la conservation et mobiliser individuellement des appuis financiers pour des projets portant sur la conservation et l’utilisation durable la biodiversité, la réhabilitation de la santé des écosystèmes.

En dépit de ces accomplissements, le CAM est encore loin de sa vision et de ses ambitions consistant à inscrire fermement ces territoires volontairement conservés par les communautés locales dans l’agenda politique de la conservation, de la lutte contre effets du changement climatique et du développement durable au niveau national. Ce projet prendra également en compte la politique de genre qui est fondamentale pour le CAM afin d’aider à ajouter la conscience des spécificités de chaque genre, de mettre en lumière les principaux défis auxquels les femmes des communautés APAC sont confrontées, de reconnaitre leur potentiel et contribution dans la conservation.

1. **Résultats du projet**

Le projet adoptera une approche participative, partenariale, inclusive, axée sur l'égalité des genres. Pour cela, il se propose d'agir au niveau de 6 résultats :

* Résultat 1 : Le CAM dispose d’une stratégie de plaidoyer, d’un système intégré de communication sur les APAC et obtient des résultats tangibles en matière d’influence des politiques en faveur de la reconnaissance et du soutien aux APAC
* Résultat 2 : Le registre national des APAC est créé selon les termes de référence fourni par Protected Planet et au moins une quinzaine d’APAC enregistrées dans la base de données nationales et au Moins 8 dans la base de données internationale (ICCA Registry) ;
* Résultat 3 : Un rapport scientifique compilant les résultats de la recherche participative, les évaluations de la sécurité et de la résilience des APAC est produit tous les trois ans et partagé avec les acteurs institutionnels pertinents ;
* Résultat 4 : La politique Genre du CAM est disponible et une évaluation participative de l’incidence des projets portés par les ONG membres du CAM sur les femmes et sur les hommes sur est entreprise ;
* Résultat 5 : Un diagnostic des conditions des femmes au sein des sociétés APAC nomades et semi-nomades et des connaissances de femmes en médecine traditionnelle est élaboré sur la base de concertations à la base avec les femmes de tous âges ;
* Résultat 6 : Un concours « Women’s Green Business Initiatives»/WGBI en faveur de la promotion d’entreprises vertes gérées par les jeunes femmes rurales est lancée par le CAM et bénéficie du soutien financier de partenaires institutionnels, de la coopération internationale et via le mécanisme de crowdfunding.

1. **Objectif de la consultation**

L’expert aura notamment pour missions de :

* Apporter un soutien dans la coordination des activités du projet et contribuer à la production des documents de synthèse portant sur les APAC
* Organiser des ateliers et produire des rapports sur les conditions et pratiques de la femme dans les APAC

1. **Mission de l’expert (Activités, Tâches, Livrables, H/J)**

Activités APAC

Activités GENRE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités |  | Livrables |  |  | H/J |
| Organisation/coordination des opérations d’examen par les pairs (suivi des opérations régionales et mobilisation des membres la CRNA pour l’examen final) |  | Rapport examen national |  |  |  | |
| Suivi des opérations d’enregistrement et appui à la finalisation des études de cas produites par les ONG facilitatrice au niveau des régions |  | Rapport de suivi des opérations. Etudes de cas APAC. |  |  | 5 |
| Organisation de visites de prospection au niveau des zones côtières PNAH et du PNSM, et du Moyen Atlas (PN d’Ifrane) en vue de l’évaluation du potentiel APAC de ces zones ; |  | Rapports des visites de prospection. |  |  | 4 |
| Produire un guide méthodologique sur l’ensemble du processus d’accompagnement pour de nouvelles APAC |  | Guide méthodologique |  |  | 1 |
| Inventaire et publication sur le site des études et travaux de recherche entrepris dans les APAC sur les aspects environnementaux, sociaux, économiques. |  |  |  |  |  |
| Supervision des exercices d’évaluation de la sécurité et de la résilience des APAC et réalisation d’une synthèse globale. |  | Rapport des exercices d’évaluation. Synthèse globale. |  |  | 6 |
| Organisation de 4 réunions en ligne et un atelier en présentielle avec la participation des différentes parties prenantes pour élaborer la politique Genre du réseau et la diffuser aux membres |  | Supports et comptes rendu des réunions (4), et atelier (1). Document sur la politique Genre du réseau. |  |  | 9 |
| Réalisation d’une évaluation de l’incidence des projets portés par les ONG membres du CAM sur les hommes et sur les femmes, identification et publication des bonnes pratiques. |  | Rapport d’évaluation sur l’impact des projets portés par les ONG membres du CAM sur les bénéficiaires. |  |  |
| Production d’un rapport sur les réalisations et perspectives de Genre du CAM. |  | Rapport sur les réalisations et les perspectives de Genre du CAM. |  |  |
| Organisation de focus groupe (15 femmes par groupe)/6 collectivités ethniques semi-nomades sur les conditions des femmes dans les sociétés de transhumants et avec 6 collectivités sur les connaissances des femmes en médecine traditionnelles |  | Support d’atelier. 6 comptes rendu d’atelier. |  |  | 12 |
| Elaboration du rapport diagnostic illustrés avec des photos et production de cinq études de cas en annexe et à publier sur le site ; |  | Rapport de diagnostic sur cinq études de cas |  |  |
| Développement d’un projet à soumettre aux bailleurs de fonds sur l’amélioration des conditions des femmes dans les sociétés APAC nomades et semi-nomades traditionnelles |  | Proposition de projet complet sur l’amélioration des conditions des femmes dans les sociétés APAC |  |  |
| Documentation sous forme d’un recueil des connaissances et pratiques des femmes en médecine traditionnelle illustré par des photos |  | Document sur les recueils des connaissances et pratiques des femmes en médecine traditionnelles |  |  |
| Organisation d’un échange entre des spécialistes en médecine douce et les femmes pratiquant la médecine traditionnelle identifiées dans le cadre du diagnostic |  | Rapport d’atelier |  |  |  |
| Conception du concours « Women’s Green Business Initiatives»/ WGBI par la commission Genre du CAM dans le cadre d’une collaboration avec le média numérique écoactu.ma. |  | Documents de lancement du concours et rapport de suivi |  |  |  |
| Prise de contact avec des partenaires institutionnels, financiers, sponsors, etc pour la mobilisation des fonds de soutien aux entreprises les plus innovantes et les plus prometteuses. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **37** |

1. **Supervision**

L’expert travaillera sous la supervision de la direction de l’AESVT Maroc.

1. **Livrables**

Les livrables, identifiés précédemment, devront être livrés en langue française sous version électronique, permettant ainsi des mises à jour ultérieures. Des restitutions intermédiaires pourront être demandées à l’expert par l’équipe de suivi.

1. **Dates et durée envisagées**

Lieu de travail : à distance et Haut Atlas Central

Durée de l’expertise : De Janvier 2022 à Août 2023

Date de rendu des livrables : A déterminer en concertation avec l’AESVT

La prestation est considérée comme achevée à la validation par l’équipe de suivi.

1. **Profil du consultant**

Cette consultation sera conduite par un expert répondant aux critères suivants :

* Une bonne connaissance du développement rural et du contexte rural marocain, des politiques marocaines en matière de développement durable, conservation de la biodiversité, et lutte contre les effets du changement climatique
* Une bonne connaissance des problématiques liées au Genre dans les milieux ruraux
* Maîtrise complète du processus APAC
* Des compétences en techniques d’animation d’ateliers
* Une expérience professionnelle de 15 ans minimum ; une expérience avec des organismes internationaux est souhaitée ;
* Une bonne maitrise du darija et du français

1. **Confidentialité et exigences particulières**

Il est interdit au consultant de révéler à quiconque, sans l’accord préalable de l’équipe de suivi, des informations de toutes sortes recueillies ou évoquées durant sa mission.

L’ensemble des documents produits seront la propriété de l’AESVT Maroc.

1. **Dossier de candidature**

Le document de proposition du prestataire devra comprendre [en version électronique] :

* Une proposition technique et financière, mentionnant clairement le montant financier de la proposition.
* Une offre technique comprenant les présentations suivantes :

- Compréhension de la mission

- Descriptif de la réalisation des différentes tâches [méthodologie, contenue…]

- Les consultants impliqués [CV à joindre avec références] et leurs rôles dans la prestation

* Une offre financière comprenant les éléments suivants :

- Les détails des hommes jours par expert et par activité,

- L’offre inclura également les détails des montants hors taxe et toutes taxes. Une mention spéciale devra être faite en cas d’exemption.

* Coordonnées bancaires pour les paiements.
* Une présentation du consultant [coordonnées, statut, personnes responsables, domaine d’action, principales références, expériences de contrats analogues et conditions semblables…].

Les offres sont à faire parvenir par émail au plus tard le 19 mars 2021 à l’adresse suivante : **meganeherve60@gmail.com**avec la mention sur l’objet de l’émail : Candidature\_Expert APAC Genre