

**Appel à consultation pour la réalisation de 3 *Massive Open Online Classes* (MOOC**) **autour de thématiques en lien avec lutte contre les changements climatiques** **au profit des pays africains**

Date : 27 avril 2022

**Pays** : Maroc

 **Description de la mission** : Développement de 3 Massive Open Online Classes (MOOC) autour de thématiques en lien avec la lutte contre les changements climatiques **au profit des pays africains**

#

**Titre du projet** : Renforcement opérationnel du 4C Maroc

**Lieu d’affectation** : Rabat, Maroc

**Date limite de dépôt des soumissions** : 13 Mai 2022

Les offres seront envoyées par mail : ro4c.maroc@gmail.com ou déposées au siège du 4C à l’adresse suivante :

**Coordination Nationale du Projet de Renforcement Opérationnel du 4C Maroc Centre de Compétences en Changement Climatique**

**Avenue Al Araar, Villa 4, bloc A, Secteur 13, Hay Riad, Rabat, Maroc**

Toute demande d’informations complémentaires sera faite par email à : **ro4c.maroc@gmail.com**



1. **Contexte**

## Le Centre de Compétences Changement Climatique (« 4C Maroc »), groupement d’intérêt public mis en place en 2016 à l’amont de la COP22 de Marrakech, est une plateforme nationale de dialogue et de renforcement des compétences des différents acteurs et un hub pour les informations en matière de changement climatique ouvert sur son environnement régional, africain et international. Le 4C Maroc a pour objet d’exercer, pour le compte de ses membres, les missions suivantes :

1. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière de changement climatique,
2. Capitaliser l’information, la connaissance et le savoir-faire en matière de vulnérabilité, adaptation, atténuation et finance liées au changement climatique au Maroc,
3. Développer des outils d’aide à la prise de décision en matière de changement climatique,
4. Contribuer à l’effort mondial en assurant le partage d’expériences, la veille et le réseautage en matière de changement climatique au niveau international et notamment en Afrique et dans la région MENA.

Le 4C Maroc est engagé depuis quelques années dans un processus de digitalisation de son offre en matière de formations et de renforcement des capacités et a mis en place sa propre plateforme de formation à distance en développant un site web consacré au e-learning dénommé « [Compétences pour le Climat du Centre 4C Maroc](https://competencespourleclimat.moodle.school/login/index.php) », avec l’appui du projet RO4C du Programme des Nations Unies pour le Développement. Cette plateforme comporte d’ores et déjà deux programmes pointus de type e-learning sur deux thématiques : le charbon vert et les semences paysannes et intègre également des séances de formation plus générales autour de quatre thématiques : atténuation, adaptation, économie et finance et droit. De plus, le 4C est actuellement en train d’élaborer d’autres programmes, notamment sur les deux thématiques suivantes : gestion durable des terres et biochar et bio-intrants, biofertilisants et bio-protecteurs, avec l’appui du projet RO4C du Programme des Nations unies pour le Développement.

En outre, plusieurs formations continues en changement climatique d’une durée de 6 mois ont été organisés au profit d’une centaine de jeunes africains . Des modules de formation approfondie ont été ainsi réalisées sur différentes thématiques notamment : les bases scientifiques du changement climatique, le cadre juridique international, l’adaptation aux changements climatiques ; et la finance climat.

Ces différentes expériences réussies ont renforcé la volonté du 4C Maroc à développer un contenu pédagogique et andragogique facilement accessible, ouvert à tous, et capable d'accueillir un grand nombre de participants africains qui peuvent être dispersés géographiquement. Dans ce cadre, le 4C Maroc, avec l’appui du projet « Renforcement opérationnel du 4C » du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD/RO4C), lance cet appel à consultation pour l’élaboration de trois (3) MOOC (acronyme formé des initiales de *massive open online course*, en français formation en ligne ouverte à tous) autour des trois thématiques suivantes destinés à des participants africains :

1. *Économie verte et lutte contre les changements climatiques*
2. *Économie bleue et lutte contre les changements climatiques*
3. *Villes résilientes face aux changements climatiques*
4. **Objectif de la mission**

L’objectif de cette mission est d’élaborer trois (3) MOOC autour de thématiques en lien avec la lutte contre les changements climatiques.

1. **Portée des travaux**

Pour répondre à l'objectif susmentionné, le/la consultant(e)doit accomplir les tâches suivantes pour chacun des ateliers :

* **Mission 1 : Préparation de l’élaboration des 3 MOOC en concertation avec l’équipe du 4C**
	+ Pour chaque MOOC, le bureau d’étude est amené à concevoir le parcours de l’apprenant en présentant :
		- Besoins auxquels le MOOC répond
		- Objectifs d’apprentissage
		- Caractéristiques du public cible
		- Volume horaire
		- Description des différents modules et supports y correspondant
		- Les outils nécessaires pour la réalisation du contenu. Les outils se veulent attrayants et diversifiés (documents ressources écrits, captures en vidéo d’un présentateur qui pose les enjeux, reportages vidéo sur des expériences concrètes (un atout), diaporamas/support Powerpoint, etc.)
		- Estimation du temps à allouer par l’apprenant à chaque module ? Calendrier « à son propre rythme » ou calendrier imposé par le MOOC ?
		- Moyens de donner un feedback aux organisateurs du MOOC
		- Moyens d’encourager l’interaction réelle et l’échange entre pairs (ex. forum de participation)
	+ Par ailleurs le BE est amené à faire des propositions à l’équipe de suivi sur les meilleures pratiques concernant les éléments suivants :
		- Plateforme logicielle utilisée (Coursera ? EdX ? Plateforme du 4C Maroc ?)
		- Moyens de contrôler les connaissances acquises (exercices au fur et à mesure ? tests réguliers au fur et à mesure du MOOC ? examen final ?) et/ou d’encourager l’auto-évaluation de l’apprentissage ?
		- Possibilité de délivrer un certificat de réussite (gratuit ou payant ?)
		- Nombre de participants visés (100 ? 1000 ? 10 000 ? 100 000 ? illimité ?)
		- Modalités d’enregistrement (gratuit ? payant ?)
		- Modalités d’accès au MOCC (ouvert à tous ? restreint à certains profils ?)
* **Livrable 1 : Note de synthèse de la mission 1 (qui reprend l’ensemble des éléments validés et listés plus haut) pour les 3 MOOC .**
* **Mission 2 : Production du contenu éducatif des 3 MOOC**
* Concevoir et structurer les cours (concepts clés, curriculum pédagogique, déroulé et séquençage de modules de formations, ressources additionnelles à partager avec les apprenants, experts à interviewer, reportages à réaliser, etc.) avec les experts et formateurs mobilisés,
* Concevoir et structurer les moyens de contrôle des connaissances acquises (exercices pratiques, tests, quizz, examen final, etc.),
	+ Filmer les interviews avec les experts, les reportages, etc. et développer d’autres éléments multimédias si pertinents,
	+ Compiler l’ensemble des documents pédagogiques (support de cours, guides, ressources additionnelles, etc.),
	+ Intégrer des sous-titres dans les différentes vidéos (arabe, anglais, français).
* **Livrable 2 : Rapport de la mission 2 avec les fiches techniques des modules**
* **Mission 3 : Formatage du contenu, mise en ligne et test des 3 MOOC**
	+ Formater le contenu,
	+ Mettre en ligne le contenu sur la plateforme identifiée,
	+ Effectuer des tests de fonctionnement,
	+ Former les gestionnaires de la plateforme.
* **Livrable 3 : Vidéos filmées (cours, reportages, etc.) et sous-titrées ainsi que l’ensemble des supports produits pour les 3 MOOC.**
* **Mission 4: Élaborer un plan de communication des 3 MOOC**
	+ Élaborer un plan de communication du MOOC, avec notamment :
		- Les supports les plus recommandés pour la communication sur les MOOC,
		- Une affiche de communication pour chaque MOOC,
		- Une vidéo teaser avant le lancement du MOOC pour chaque MOOC,
		- Les éléments à prendre en considération pour diminuer le taux d'abandon des apprenants et à mettre en avant les moments clés du cours (rencontres, échanges, intervenants invités).
* **Livrable 4 : Plan de communication avec les supports correspondant**
1. **Durée des travaux, livrables, estimation du temps consacré à la prestation**

**Le contrat sera conclu pour un total forfaitaire de 50 Hommes/Jour\*.**

Les livrables suivants sont attendus du/de la consultant(e) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables** | **Date de remise des livrables** | **H/J** |
| **Livrable 1 :** | 02 semaines après le début de la consultation  | 5 |
| **Livrable 2 :** | Deux mois après le début de la consultation | 30 |
| **Livrable 3 :** | 3 mois après le début de la consultation  | 10 |
| **Livrable 4** | 03 mois après le début de la consultation  | 5 |
| **Total** | **50 H/J** |

**\**le nombre d’hommes/jour est donnée à titre indicatif pour comparer les offres reçues.***

Tous les documents doivent être produits en français et soumis sous forme électronique (Word et PPT).

1. **Modalités de paiement**

Le règlement sera effectué en 3 tranches comme suit :

* 10 % après la validation du livrable L1 ;
* 40 % après la validation des livrables L2 ;
* 50 % après la validation des livrables L3 et L4.
1. **Profil de ou des expert(e)s**
* Expertise relative à la formation en matière de lutte contre les changements climatiques
	+ Formation universitaire avancée (Master ou diplôme équivalent) en économie, relations internationales, agronomie, environnement ou toute autre discipline jugée pertinente à la consultation ;
	+ Ayant d’au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques au Maroc ;
	+ Expérience prouvée dans le domaine des 3 thématiques de formation identifiées ;
	+ Compétences pédagogiques et andragogiques, capacité à transmettre l’information et à s’adapter aux différents profils des participants ;
	+ Expérience prouvée en animation d’ateliers et/ou de cours de manière virtuelle.
* Expertise relative au développement de MOOC
	+ Diplôme d’études en IT ;
	+ Expérience prouvée dans le développement et la mise en ligne de MOOC et/ou d’autres types de contenu e-learning ;
	+ Capacités logistiques et humaines à filmer des cours, reportages terrains, etc. ;
	+ Expertise en communication autour du lancement et le déroulement d’un MOOC.
1. **Présentation de l’offre du contractant**

Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants :

# Offre Technique détaillant :

* 1. CV de(s) expert(s);
	2. Étapes et calendrier de mise en œuvre ;
	3. Une méthodologie de travail ;

# Offre Financière :

1. Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de chaque phase. L’offre financière doit être datée et signée.
2. **Évaluation des offres**

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères** | **Note Max** |
| **Méthodologie : 20 points****Améliorée :** un très bon niveau de détail, approche présentée qui répond parfaitement aux TDRs, pertinence de l’approche présentée, chronogramme détaillé des activités disposition de présenter des vidéos sur les deux thématiques **(20 points)****Simple :** Un niveau de détail moyen, Simple reprise des éléments des TDRs, manque d’investigation; **(10 points)****Non conforme** : Ne répond pas aux TDRs, omission d’éléments clés des TDRs **(0 points)** | **20** |
| **Profil de/des experts proposés : 80 points (les profils pourront être complémentaires pour couvrir les trois domaines de la consultation).** * **Expertise relative à la formation en matière de lutte contre les changements climatiques (45)**
	+ Formation universitaire avancée (Master ou diplôme équivalent) en économie, relations internationales, agronomie, environnement ou toute autre discipline jugée pertinente à la consultation **(10 points)**
	+ Ayant au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques au Maroc **(5 points)** et **2 points** par année d’expérience à partir de la 5ème année dans la limite de **15 points.**
	+ Expérience prouvée en animation d’ateliers et/ou de cours de manière virtuelle **(10 points : 2 points par atelier)**
	+ Expérience prouvée dans le domaine de 3 thématiques de formation identifiées (**20 points : 2 points par étude réalisée)**
* **Expertise relative au développement de MOOC (35)**
	+ Diplôme d’études en IT : **5 points**
	+ Expérience prouvée dans le développement et la mise en ligne de MOOC et/ou d’autres types de contenu e-learning **(20 points : 2 points par cours en ligne développé)**
	+ Capacités logistiques et humaines à filmer des cours, reportages terrains, etc. : **5 points** ( jugement à travers l’expérience du BE)
	+ Expertise en communication autour du lancement et le déroulement d’un MOOC **: 5 points (1 point par expérience réalisée)**
 | **80** |
| **Total** | **100** |

\***Bien détaillé** : Bon niveau de détail, innovation et valeur ajoutée, pertinence de l’approche présentée, cohérence des éléments/activités proposés pour la réalisation des prestations ;

**Détaillé** : Reprise des TdRs en restant dans les généralités ;

**Non détaillé** : Sans valeur ajoutée aux TdRs.

1. **Dépôt des offres**

Le BET est prié de déposer ou d’envoyer dans deux documents séparés:

1. **Offre technique :** Contenant les éléments précisés dans le point VII du présent document ;
2. **Offre financière** : Estimation du coût tel que précisé dans point VII du présent document

**Coordination Nationale du Projet de Renforcement Opérationnel du 4C Maroc Centre de Compétences Changement Climatique**

**Villa n° 4 ; Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc**