Termes de Référence

Réalisation des actions de plaidoyer pour l'appui des mécanismes de participation citoyenne : les instances d'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre (IEECAG) et les espaces de concertation et de médiation citoyenne (ECM)

Projet Nº 18-CO1-1204: Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques au Maroc

Financement : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID).

Durée du projet : 4 ans (2019-2022)

# SOMMAIRE

- INTRODUCTION

- OBJECTIFS ET RESULATATS DE LA CONSULTATION

- ACTEURS IMPLIQUÉS

- MÉTHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL

- ÉQUIPE DE CONSULTATION

- DUREE DE LA CONSULTATION

- PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

1. INTRODUCTION

Le document présent contient les termes de référence pour la réalisation des actions de plaidoyer pour l'appui des mécanismes de participation citoyenne : les instances d'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre (IEECAG) et les espaces de concertation et de médiation citoyenne (ECM). Cette consultation entre dans le cadre du programme du projet ConvenioNº 18-CO1-1204 : Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques au Maroc, co-exécuté par le consortium Mouvement pour la Paix (MPDL) et OXFAM au Maroc en collaboration avec leurs partenaires locaux.

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Objectif Général :

Renforcer un processus de décentralisation (régionalisation avancée) juste, égalitaire et durable qui contribue à la réduction des inégalités qui affectent les femmes et les jeunes au Maroc.

- Objectif Spécifique :

Consolider la participation citoyenne et politique des femmes et des jeunes, ainsi que le rôle du Plaidoyer de la société civile, au niveau municipal, provincial, régional et national, afin de garantir qu'ils soient des acteurs du processus de régionalisation avancée.

Le projet cible la population de 15 communes urbaines et rurales des 3 provinces d’intervention (Larache, Al-Hoceima et Oujda). Le total des bénéficiaires directs du projet est de 959.741 personnes, dont 50% de femmes aux niveaux territorial et national, le projet cible directement les femmes, les jeunes, les organisations de la société civile et les institutions locales (communes), y compris les personnes élues et fonctionnaires.

| ZONES D’INTERVENTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROVINCE LARACHE | PROVINCE ALHUCEMAS | PROVINCE OUJDA |
| Larache (C.Urbaine) | Al-Hoceima (C.Urbaine) | Oujda (C.Urbaine) |
| Ksar el kebir (C.Urbaine) | Ait Kamra (C.Rural) | Naima (C.Urbaine) |
| Khmiss sahel (C.Rural) | Beni Abdellah (C.Rural) | Ahl Angad(C.Rural) |
| Souk Tolba(C.Rural) | Beni Hadifa (C.Rural) | Mestferki(C.Rural) |
| Laouamra (C.Rural) | Louta (C.Rural) | Sidi Boulenouar (C.Rural) |
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima |  | Région Oriental |

Axes du projet

# 1. Identification de la situation réelle des mécanismes de participation et les besoins et intérêts stratégiques des jeunes et des femmes au niveau communal, provincial et régional.

# 2. Concertation entre les citoyen.ne.s et les collectivités locales par le renforcement des canaux de communication et l’accès à l’information.

# 3. Renforcement des capacités des citoyen.ne.s et des membres des collectivités locales, des postes élus et des fonctionnaires, pour améliorer et développer le fonctionnement des mécanismes de participation démocratique.

# 4. Consolidation efficace des mécanismes de participation citoyenne à partir des propositions qui reflètent les intérêts stratégiques des jeunes et des femmes contribuant à réduire les inégalités.

Partenaires du projet

# Oxfam au Maroc ;

# Le Mouvement pour la Paix (MPDL) ;

# La Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF) – Larache – ;

# L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 – Oujda ;

# l’Association Forum de Femmes au Rif (AFFA) - Al Hoceima ;

# L’Association de Coopération pour le Développement et la Culture – ACODEC – Oujda ;

# Ecodel (pour un éco-développement durable) – Larache ;

# Le Réseau Al Amal – Al Hoceima.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS DE LA CONSULTATION

L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 lance avec l’appui technique de l’Association de Coopération pour le Développement et la Culture ACODEC un appel à consultation pour le recrutement d’un expert-e pour la réalisation des actions de plaidoyer pour l'appui des mécanismes de participation citoyenne : les instances d'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre (IEECAG) et les espaces de concertation et de médiation citoyenne (ECM) au niveau des cinq communes ciblées par le projet (Oujda, Naima, Ahl Angad, Mestferki et sidi Boulanouar).

Ce service technique a pour objectif d’accompagner les acteurs locaux et les membres des IEECAG et des ECM à la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer pour l’opérationnalisation et la pérennisation des dits mécanismes.  Cette stratégie permettra de doter les IEECAG et ECM des moyens d’agir par eux-mêmes en vue de promouvoir une démocratie participative basée sur les réalités et les besoins et attentes de la population locale.

Et ce dans le but de :

- Favoriser/soutenir la concertation citoyenne à travers les espaces de participation citoyenne (les IEECAG et les ECM) qui sont des mécanismes de proximité avec les élu.e.s et les citoyen.ne.es ;

2-      Renforcer les outils et les mécanismes de participation citoyenne et ce à travers un plaidoyer vis à vis des cinq communes ciblées par le projet pour assurer les conditions minimales à savoir les ressources matérielles, humaines et structurelles (logistique, lieu, espace de travail, ressources humaines qualifiées, réunion, etc.) permettant aux IEECAG et aux ECM de mener à bien leurs activités ;

3-      Encourager ces mécanismes à devenir des référents dans leurs communes et appuyer leurs rôles pour y établir des alliances afin de promouvoir des actions de plaidoyer qui visent à développer des avis consultatifs et des initiatives de participation citoyenne favorisant la participation active des femmes et des jeunes dans la gestion de la chose locale ;

4-      Rapprocher l'importance de la consolidation de la dynamique de participation démocratique à la population locale (en particulier les jeunes et les femmes) et aux principaux acteurs et décideurs, pour la promotion de changements positifs d'attitudes et de pratiques.

La consultation consiste à :

- Assurer l’élaboration du diagnostic (sur l'état des lieux des mécanismes de participation citoyenne au sein des 5 communes (Oujda, Naima, Sidi Boulanouar, Mestferki et Ahl Angad) en se concentrant sur des recommandations pratiques et un plan d'action pour rendre opérationnelle sa durabilité future.

- Développer et préparer un plan d’action détaillé et adapté des actions de plaidoyer et plaider vis à vis du suivi des recommandations afin de renouveler, d'améliorer et de mettre en œuvre les changements précis : mise à niveau des ressources humaines, matérielles et logistiques (locaux de travail, espace de réunion, etc.) dans les IEECAG et ECM.

- Préparer un dossier de plaidoyer :

  - Messages ;

  - Cible ;

  - Note revendicative « mémorandum » ;

  - Outils de suivi, évaluation.

- Accompagner la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation participative de tous le processus du plaidoyer.

Résultats escomptés :

- Un diagnostic sur l’état des lieux et des besoins des IEECAG et des ECM est élaboré.

- Un plan d´action de plaidoyer est élaboré au profit des IEECAG et des ECM des 5 communes cibles ;

- Une note revendicative « mémorandum » est élaborée ;

- Le plan d´action est réalisé et mis en œuvre et consolidé dans la province d’Oujda (5 communes).

3. ACTEURS IMPLIQUES

Les principaux acteurs concernés et informateurs clés pour la réalisation de ce travail de consultation sont :

- Partenaires du projet (équipe du projet et/ou des représentants des organisations partenaires) : Mouvement Pour la Paix -MPDL, Oxfam au Maroc, AIN GHAZAL 2000 et ACODEC à Oujda ;

- Membres des Instances de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG) et des Espaces de Concertation et de Médiation citoyenne (ECM) des 5 communes (oujda, naima, mestferki, boulnouar, Ahl Angad),

- Représentant(e)s des 5 communes participantes : Présidents, élus/es, et fonctionnaires ;

- Associations locales et autres acteurs de la société civile ;

- Citoyens-nes ;

- Médias locaux ;

- Universitaires/ experts ;

- Leaders d’opinion ;

- Autres acteurs nationaux et internationaux de coopération au développement qui travaillent sur le même sujet.

4. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL

Il est attendu de l’expert.e une proposition méthodologique basée sur une approche participative, pratique et interactive.

Le prestataire devra :

- Faire un diagnostic participatif sur l'état des lieux et définir les besoins par rapport aux ressources humaines, matérielles et logistiques des mécanismes de participation citoyenne dans chaque Commune (IEECAG-ECM principalement) ;

- Assurer la conception et la rédaction de la note revendicative : préparer les arguments, le plaidoyer concret à mener dans les communes cibles.

- Proposer, valider et développer un plan d'action du plaidoyer, des recommandations et des changements à mener concernant l´opérationnalisation des IEECAG et des ECM.

- Préparer la méthodologie de travail : accompagnement, suivi et évaluation en vue d’atteindre les objectifs du plaidoyer vis à vis des IEECAG et des ECM dans les cinq communes ciblées par le projet ;

- Préparer le contenu et les supports des ateliers (des fiches pratiques sur les différents outils et approches et tous les supports de l’activité nécessaires et assurer l’animation);

- Assurer l’animation et l’encadrement de l’atelier de capitalisation ;

- Assurer la rédaction des documents suivants :

  - Rapports des ateliers d’accompagnement ;

  - Plan d´action : implémentation, accompagnement, suivi et évaluation ;

  - Rapport de l’atelier de capitalisation ;

  - Rapport analytique à la fin de sa mission en français et un résumé en arabe ;

Livrables :

Le/la prestataire est appelé(e) à produire et à présenter les documents suivants, sur fichier électronique :

- Une note méthodologique détaillée avec une trame pédagogique en français (phases prévues, méthodologie et approche de travail, techniques et outils d’analyse et  récolte d'informations/données, travail terrain, réunions, etc.);

- Un plan d´action (en français et en arabe) pour mener, suivre et évaluer le plaidoyer au niveau des communes cibles ;

- Un contenu PPT des ateliers (en arabe et français) ;

- Dossier « mémorandum de plaidoyer » en arabe et en français ;

- Dossier des différentes présentations effectuées tout au long du processus du plaidoyer ;

- Un rapport analytique de chaque atelier d’accompagnement en français ;

- Un rapport de l’atelier de capitalisation en français ;

- Un Rapport global de la prestation à la fin de sa mission en français et un résumé en arabe ;

- L’ensemble des outils et documentation effectués et/ou utilisés dans la prestation.

- EQUIPE DE CONSULTATION :

L’expert.e de cette offre devra avoir les compétences suivantes :

- Expériences et expertise dans l’élaboration des stratégies de plaidoyer ;

- Experte/Expert en développement territorial et communication ayant une expérience prouvée en matière de conduite des formations et l’animation des ateliers ;

- Une très bonne connaissance de la zone d’intervention et de l’organisation communale et des acteurs/actrices impliqués.es dans la participation citoyenne ;

- Une maîtrise des mécanismes et des lois relatifs à la participation citoyenne et démocratie participative ;

- Une bonne capacité rédactionnelle en français et en arabe ;

- Compétences d’analyses, de synthèse et de communication notamment avec des acteurs divers ;

- Dans le cas où l’expert.e estime que la mission nécessitera l’intervention d’autres collaborateurs, il devra présenter leur CV détaillés justifiant leur expérience en la matière ;

Responsabilités et rôle des deux associations partenaires :

- Discussion et validation du calendrier d’exécution et de la méthodologie proposée ;

- Mise à la disposition du consultant/de la consultante les documents nécessaires pour la prestation ;

- Mise à la disposition de l’expert.e les informations clés et les enseignements tirés par les deux associations partenaires après trois ans de mise en œuvre du projet (travail de suivi et d’accompagnement de proximité effectué) ;

- Mise en lien avec les différents acteurs/différentes actrices du projet permettant d’appuyer dans le cadre de la consultation ;

- Réception et approbation de la méthodologie et des livrables.

6. DUREE DE LA CONSULTATION : La durée de cette consultation est de 4 mois.

Le tableau ci-dessous présente un calendrier provisoire pour l'achèvement des différentes phases de cette consultation. On s'attend à ce que les proposants fournissent un échéancier détaillé avec leur méthodologie.

| Phase | Dates |
| --- | --- |
| Envoi de la proposition méthodologique et financière | Avant le 14/07/2022 |
| Contractualisation | Le 22/07/2022 |
| Réunion de discussion de la méthodologie et du calendrier * | Le 27/07/2022 |
| Travail de terrain * | Du 05/09/2022 au 30/10/2022 |
| Remise du Diagnostic de situation/durabilité des CEM-IEECAG. | 30/09/2022 |
| Remise du premier draft du rapport * | 15/11/2022 |
| Commentaires et feedback du 1er draft * | 20/11/2022 |
| Réception de la version finale du rapport* | 27/11/2022 |

7. PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

Les dossiers de candidatures doivent inclure :

- 1. Un curriculum vitae (CV) ;

- 2. Une proposition de la méthodologie détaillée : Important: pas plus de 10 pages:

  - Méthodologie

  - Plan de travail et calendrier

- Proposition financière détaillée pour la réalisation de la prestation toutes taxes comprises (TTC, avec TVA détaillé). Important: pas plus de 2 pages. Le transport, logement et restauration dans le cadre de cette mission seront pris en charge par l’équipe de consultation.

Les propositions seront adressées aux adresses mails suivantes avant le    14/07/2022 :

| Association Oujda AIN GHAZAL 2000 | Association ACODEC |
| --- | --- |
| Mme Latifa REZZOUG La -présidente de L’association Tel : 0655011816 Tel : 0536744712 Adresse : Association Oujda Ain Ghazal, Bd Allal Al Fassi, Dhar Lamhalla Lazaret-Oujda Email : coordinationoag2000@gmail.com | M. Rezzouki El Miloud : président de l’association Tél : 06 67 33 23 13 / 05 36 69 02 19 Adresse : Rue Moulay ahmed Lagrari, imm mounia N°22 1er étage – Oujda Email : Acodec_oujda@yahoo.fr |
| Mme Yamina MOUMNI : La coordinatrice du projet. Tél : 0682578248 Email : coordinationoag2000@gmail.com | Mme : Benahmed Maroua : La Coordinatrice du projet. Tél : 06 48 29 58 59 tech.convenio2.acodec@gmail.com |

Le terme Convenio est celui utilisé par l'AECID pour désigner les programmes financés sur une base pluriannuelle.

Les 5 communes cibles dans la province d´Oujda.