**Recrutement d’un bureau de consultant.e.s pour le Renforcement des capacités des femmes ouvrières agricoles marocaines travailleuses a Huelva**

#### Termes de références

1. **A propos d’Oxfam**

Oxfam est une organisation non gouvernementale mondiale qui œuvre pour la lutte contre les inégalités et pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Nous comptons actuellement 21 organisations membres et travaillons dans 90 pays du monde aux côtés des populations pour faire face aux inégalités qui alimentent la pauvreté et les injustices. Nous nous attaquons aux systèmes, pas seulement aux symptômes, et nous faisons campagne en faveur d’un changement profond et véritable.

Oxfam est présente au Maroc depuis 30 ans et œuvre pour la mobilisation du pouvoir citoyen pour un monde juste et sans pauvreté, en étroite collaboration avec une trentaine d'organisations partenaires et alliées aux niveaux local, national, régional et international.

Le programme Justice Economique et Environnementale a pour objectif principal soutenir la résilience des femmes et des jeunes, et particulièrement les plus marginalisées, face aux facteurs d’exclusion et de vulnérabilité en leurs garantissant accès à des opportunités économiques dignes, décentes et durables. Ceci à travers 5 axes :

1. Encourager le renforcement de l’autonomie et du leadership des femmes et des jeunes, à travers une meilleure prise de conscience de leurs droits, et une plus grande stimulation des opportunités de formation et d’emploi qui s’offrent à eux à travers les technologies de l’information.
2. Soutenir un plaidoyer fondé sur les données factuelles en faveur du respect des droits économiques et sociaux.
3. Accroitre l’impact grâce à une approche d’influence auprès du secteur privé dans le but d’inscrire la justice économique et environnementale au cœur des agendas des entreprises privées et des institutions publiques.
4. Engager les médias dans le changement des normes sociales en matière d’accès des femmes au travail digne et décent.
5. Améliorer l’accessibilité et la qualité des programmes d’appui aux entreprises (TPE/PME/SE) et coopératives.
6. **Présentation du projet AResOH**

Le projet intitulé « Autonomisation et Résilience des ouvrières agricoles migrantes circulaires à Huelva- AResOH » financé par l´agence andalouse de coopération internationale est mis en œuvre par Oxfam en partenariat avec la fédération des ligues des droits des femmes.

L´objectif du projet est d´autonomiser et contribuer à la résilience et des femmes qui se déplacent à Huelva pour le travail saisonnier de l´agriculture des fruits rouges à Huelva, ce déplacement qui représente la plus grande opération officielle de migration circulaire au Maroc.

Cette intervention axée sur le soutien à l'autonomisation économique et sociale des femmes migrantes circulaires marocaines dans le secteur des fruits rouges à Huelva, se concentrera sur deux résultats :

* La collaboration et l'échange d'informations entre les deux rives sont améliorés sur les questions liées aux processus d'identification, de présélection, de sélection et de retour, mais aussi sur les conditions de travail en Espagne des migrantes circulaires marocaines.
* Les femmes migrantes circulaires marocaines dans le secteur des fruits rouges à Huelva ont les compétences pour être résilientes et économiquement autonomes à leur retour au Maroc.

1. **Consistance et méthodologie de la mission**

Cette mission a pour but le renforcement de la résilience des femmes, de leurs capacités et compétences, et l’accompagnement collectif, pour mettre en place des solutions entrepreneuriales innovantes, notamment à travers les actions suivantes :

* Un diagnostic participatif des besoins et des domaines d'intervention sur la base d'une analyse de leurs forces et faiblesses. A travers cette analyse, des plans d'accompagnement spécifiques seront conçus pour chaque projet de coopérative, en fonction des informations collectées lors du diagnostic. Le diagnostic devra également se focaliser sur l’identification des compétences actuelles des femmes afin de valoriser leurs savoir-faire dans différents domaines (agriculture, artisanat...etc). En plus du diagnostic, l’étude d’Oxfam sur les secteurs d’activités porteurs pour les femmes pourra être exploitée pour la définition des secteurs d’activités des coopératives à créer/restructurer.
* Grâce à ce processus, chaque coopérative disposera d'un plan d’accompagnement exclusif.

Participation d'un échantillon représentatif de 15 personnes par province (questionnaires et groupes de discussion) à l'enquête, avec un total de 75 à 80 personnes. Un programme de formation sera développé par la suite et inclura :

1. Sensibilisation à l’entreprenariat collectif et renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes entrepreneurs et leur confiance en elles.
2. Renforcement des compétences techniques (qualité, production, management, business model de référence, marketing...etc).
3. Renforcement des connaissances sur les droits humains et les mécanismes de plaidoyer: les femmes sont informées de leurs droits - développement personnel et autonomisation.
4. Renforcement des capacités pour la préparation des produits pour les marchés nationaux et d'exportation, l'accès aux services de soutien et l'établissement de contacts et de négociations sur les marchés nationaux et internationaux ou avec des agents du secteur privé.
5. Développement et mise en œuvre d’un module de formation sur l’alphabétisation numérique destinée aux femmes coopérantes rurales.
6. Formation sur le leadership transformateur
7. Accompagnement technique et appui, collectif et individuel, des 5 coopératives avec la conception des plans de développement pour chacune.
8. **Calendrier prévisionnel et Livrables**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Cible** | **Mois de réalisation** | **Zones d’implémentation** |
| Diagnostic des besoins des femmes | Entre 75 et 80 femmes sélectionnées | La mission sera réalisée entre :   * Octobre 2022 et janvier 2023 * Juillet et décembre 2023   (période de retour des femmes de l’Espagne) | **5 provinces** des régions Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-El-Hoceima à définir par OXFAM |
| Formations et renforcement des capacités des femmes |
| Accompagnement et appui technique aux 5 coopératives créées/restructurée | 5 coopératives de femmes |

Livrables :

* Un chronogramme estimatif de la mission
* Un plan de formation et d’accompagnement et une note méthodologique
* Rapport des résultats du diagnostic des besoins des femmes
* Le contenu des modules des formations en ppt et pdf
* Un guide simplifié de création d’un projet entrepreneurial adéquat/adapté aux femmes ouvrières.
* Rapport de chaque formation, incluant les questionnaires d’évaluation (pré-test et post-test)
* Listes de présence de toutes les séances (diagnostic, formation, séance d’accompagnement...etc.)
* Documents d’engagement des 5 coopératives avec le projet.

1. **Logistique**

Le transport, logement et restauration des équipes de travail dans le cadre de cette mission seront pris en charge par le soumissionnaire.

1. **Qualifications requises**

La mission sera conduite par un bureau de consultants proposant une équipe d’experts qui répond aux critères suivants :

* Expérience démontrée en conseil, accompagnement & stratégie pour la gestion d’une coopérative;
* Expérience en marketing, marketing digital, entreprenariat ou business développement au profit des coopératives
* Avoir une parfaite connaissance des modèles de commercialisation & de développement des coopératives
* Avoir une expérience en coaching et développement personnel/Soft Skills
* Une expérience de travail avec l’écosystème entrepreneurial dans les régions d’intervention est souhaitable
* Engagement fort vis-à-vis des participantes at avoir la capacité de développer un contenu simplifié et adapté à la cible
* Excellente maîtrise du français et de l’arabe Darija

1. **Documents À Soumettre**

Le dossier administratif :

* Un dossier administratif du bureau ou papier attestant d’un identifiant fiscal pour les consultants indépendants.
* Une présentation sur l’expérience du bureau en matière de réalisation des prestations similaires.
* 4 références signées et cachetées dans des anciennes missions similaires.
* Un engagement nominatif par ressource de l’équipe chargée de la mission qui s’engage par la disponibilité tout au long de la mission et de la réalisation des différentes actions de la mission.
* Retourner les termes et conditions d`achat Oxfam signées et cachetées: <https://oxfam.box.com/s/ag3lqdab1qsjqlgxmr2nszkreq0qqxgw>

 L’offre technique :

* Une Note Méthodologique qui explicite la compréhension des termes de référence et répond aux éléments de l’évaluation de l’offre indiqués ci-dessous :
* Compréhension détaillée des besoins Oxfam au Maroc dans cette mission
* Méthodologie détaillée de la prise en charge des objectifs de la mission : Le soumissionnaire devra décrire comment aborder / livrer les exigences en fonction des spécificités de chaque action. Il devra décrire la méthodologie et démarche proposée pour la réalisation de la prestation et garantir la fiabilité des résultats. L'approche proposée doit faire la démonstration concrète de la qualité, de la créativité et de l’adéquation de l'offre selon le budget dédié à chaque action. Le soumissionnaire peut ainsi apporter la preuve de ses compétences, de la qualité de sa gestion et de l'affectation des ressources humaines
* La liste des ressources affectées à la mission et les CV incluant l’expérience acquise dans des projets similaires.
* Un chronogramme estimatif détaillé de la mission

L’offre financière donnera le coût total de la prestation en détail et modalités de paiement toutes taxes comprises (TTC, avec TVA détaillé)

1. **SOUMISSION**

Les offres de service complètes devront être envoyées par email, mentionnant « RFP 22/129/RAB-MA-ARESOH» dans l’objet, à l’adresse email suivante : [procurement.maroc@oxfam.org](mailto:procurement.maroc@oxfam.org) avant le **05 Octobre 2022** à minuit.