**TERMES DE RÉFÉRENCE :**

**«Animation des ateliers participatifs et de renforcement de capacités des représentants-es de la société civile et acteurs locaux»**



**Projet : « TAKAFOUE » Renforcement des organismes locaux de la promotion et la défense des droits des femmes dans les cinq communes de la province d'Oujda au Maroc**

**Financement :** le Gouvernement de la Rioja (code : CI/2023-C-C-PD-019 IEECAG OUJDA et par l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD) (code : ACCD 23 MPDL-OAG2000).

**SOMMAIRE**

1. INTRODUCTION ET ANTÉCÉDENTS
2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
3. PARTICIPANTS-ES
4. MÉTHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL
5. ÉQUIPE DE CONSULTATION
6. RESPONSABILITÉS ET RÔLE DE MPDL ET OAG :
7. DURÉE DE LA PRESTATION
8. PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
9. **INTRODUCTION ET ANTÉCÉDENTS**

Le présent document contient les termes de référence pour la réalisation **d'un diagnostic participatif et intersectionnel dans les maisons de jeunes et les centres de femmes ainsi que la consolidation d’un plan de formation et la conception et mise en œuvre de cinq expériences pilotes démonstratives des plans d'action des IEECAG dans les maisons de jeunesse et les centres de femmes. Cette consultation entre dans le cadre du projet « TAKAFOUE » pour le renforcement des organismes locaux de la promotion et la défense des droits des femmes dans les cinq communes de la province d'Oujda au Maroc**. co-exécuté par le consortium Mouvement pour la Paix (MPDL) et l’association Oujda Ain Ghazal 2000 au Maroc et financé par **le Gouvernement de la Rioja (code : CI/2023-C-C-PD-019 IEECAG2 OUJDA et l’Agence Catalane de Coopération au Développement (ACCD) ( code : ACCD 23 MPDL-OAG2000).**

Le projet **TAKAFOUE** vise à contribuer à la promotion d'une culture d'équité et de l’égalité de genre dans la Région de l’Oriental du Maroc, à travers la promotion du renforcement des Instances d'Équité et de l'Égalité des Chances et de l’Approche Genre (IEECAG) des 5 communes (Oujda, Naima, Ahl Angad, Mestferki et sidi Boulnouar) de la province d'Oujda ( région de l’Oriental) et ce à partir d'une approche intersectionnelle des droits et de lutte contre les violences basées sur le genre.

**OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET :**

1. **Objectif global :**

* Contribuer à la promotion d'une culture de l'équité et de l'égalité des sexes dans la Région de l'Oriental au Maroc.

1. **Objectif spécifique :**

* Promouvoir le renforcement des Instances de l´équité et de l'égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG) des 5 communes de la province d'Oujda à partir d'une approche intersectionnelle des droits et de la lutte contre les violences basées sur le genre.

1. **Résultats du projet :**

* Amélioration des capacités internes des IEECAG des 5 communes (Oujda, Ahl Angad, Naima, Mestferki et Sidi Boulnouar) selon une approche intersectionnelle de genre.
* Intégration de l'approche intersectionnelle de genre des 5 IEECAG ciblées par le projet dans les centres publics spécialisés (maisons de jeunes, centres de femmes..)
* Mobilisation de la participation citoyenne depuis les IEECAG pour la revendication des politiques locales avec une approche intersectionnelle de genre à Oujda, Ahl Angad, Naima, Mestferki et Sidi Boulnouar

D’une manière générale, ce projet a été conçu pour promouvoir des relations plus égalitaires entre les hommes et les femmes, il contribue à l’élimination de toutes les formes de violences et de discrimination basées sur le genre via une approche intersectionnelle de genre transversale à toutes les étapes.

Le projet contribue ainsi à la promotion des conditions justes, égalitaires et inclusives, rassurant et encourageant la participation citoyenne des femmes dans la prise des décisions qui répondent à leurs besoins spécifiques et stratégiques.

À ce titre, le projet est axé sur trois grandes actions :

1) Renforcement des capacités des IEECAG en matière d'intersectionnalité du genre pour la réception et le traitement des demandes de promotion et de défense des droits des femmes ;

2) Accompagnement des responsables des centres de femmes et des maisons de jeunes à développer un plan d'action respectant l’approche intersectionnelle de genre qui renforce les droits des femmes et leur participation pleine et effective à tous les niveaux de décision de la vie politique, économique et publique ;

3) Promotion des actions de communication et de sensibilisation des citoyens-nes à l'égalité des droits, à l'intersectionnalité et à la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence basées sur le genre…

A ce titre, le projet cible la population de 5 communes urbaines et rurales de la province d’Oujda (Oujda, Ahl Angad, Sidi Boulnouar, Mestferki et Naima) . Ce projet cible directement les citoyens-nes des 5 communes susmentionnées (les femmes et jeunes bénéficiaires des prestations des centres d' écoute et maisons de jeunes y compris la population en situation de migration, les médias, influenceurs-ses et autres réseaux de communication (chefs religieux, communautés, etc.), les élus-es, les fonctionnaires, les représentants-es de la société civile qui œuvrent pour la promotion et la défense des droits humains, des droits des femmes, la protection de l'enfance et de la migration ainsi que les groupes de travail et autres réseaux thématiques intervenant dans le domaine de développement, de l’environnement…

**Zone d’intervention :** Région de l’Oriental (les 5 communes de la province Oujda)

* Oujda (C.urbaine);
* Naima (C.urbaine);
* Ahl Angad (C.rurale);
* Mestferki (C.rurale);
* Sidi Boulenouar (C.rurale)

**Partenaires du projet**

* Le Mouvement pour la Paix (MPDL) ;
* L’Association Oujda Ain Ghazal 2000 – Oujda ;

1. **OBJECTIFS DE LA CONSULTATION**

Le mouvement pour la Paix et L’association Oujda Ain Ghazal 2000 sollicitent les prestations d’un / une consultant-e pour animer des ateliers participatifs et de renforcement de capacités au profit des membres des IEECAG ; des leaders communaux et associations locales des communes ciblées par le projet (Oujda, Sidi Boulnouar, Ahl Angad , mestferki et Naima) . Ces activités s’inscrivent dans le cadre du résultat 2 du projet ***« Intégration de l'approche intersectionnelle du genre par les IEECAG de Mestferky, Sidi Boulenouar, Naima , Ahl Angad et Oujda dans les centres publics spécialisés dans l’accueil des femmes et des jeunes.».***

Dans ce cadre, le prestataire animera des ateliers participatifs et de renforcement de capacités au profit des membres des IEECAG et les leaders communaux et associatifs afin de définir des activités de learning by doing adaptées à leurs territoires. Les propositions des ateliers doivent aborder les thèmes en lien avec les violences basées sur le genre, l’abandon scolaire, l’autonomisation économique et politique des femmes. Ces ateliers seront mis en œuvre au niveau des communes ciblées par le projet en coordination avec les associations locales ayant bénéficié des actions de renforcement de capacités et ce, dans le but de promouvoir les droits des femmes, l'inclusion, l'égalité et l’intersectionnalité.

Les participants-es auront acquis des compétences et connaissances pour appliquer des pratiques inclusives et respectueuses des droits, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance dans leurs communautés.

**Objectifs spécifiques :**

* Identifier des activités adaptées aux besoins spécifiques de la population cible des territoires concernés ;
* Accompagner les participants-es à mettre en œuvre des actions de sensibilisation (learning by doing ) via l’élaboration des plans d'action fournissant une orientation stratégique à moyen terme, et ce en adéquation avec les objectifs locaux et avec les approches intersectionnelles qui encouragent la participation et le leadership de toutes les personnes concernées en tenant compte de la diversité (culturelle, linguistique, origine, âge, etc.).
* Élaborer un plan d’action des activités spécifiques à chaque commune ciblée par le projet ;
* Veiller à la prise en compte des besoins en termes d’intégration, d’inclusion et de genre à travers une approche intersectorielle et inclusive de genre ;
* Renforcer les capacités d’un groupe de représentants-es des IEECAG ; des leaders communaux et des associations locales pour mieux comprendre et promouvoir l'inclusion et les droits des femmes, y compris des femmes migrantes ;
* Acquérir les outils pratiques pour l’animation des groupes : fournir aux participants-es des outils et supports pédagogiques adaptés pour assurer l’animation des ateliers de sensibilisation qui intègrent l’approche learning by doing.
* Assurer que les participants-es deviennent autonomes dans l’animation et l’encadrement des ateliers et campagnes de sensibilisation au profit de la population cible

**Résultats attendus :**

* Des activités pertinentes sont identifiées par les participants-es ;
* Des stratégies de mise en œuvre et engagement des acteurs locaux sont identifiées.
* Un plan d’action des activités spécifiques à chaque territoire est élaboré.
* Les capacités d’un groupe de représentants-es des IEECAG ; des leaders communaux et des associations locales (entre 25 et 30 personnes) sont renforcées dans les thématiques en lien avec les violences basées sur le genre, l’égalité et l’interculturalité…
* Les outils, supports et les techniques d’animation sont acquis par les participants-es ;
* Les capacités des participants-es sont renforcées dans les techniques d’animation des ateliers et campagnes de sensibilisation.

1. **PARTICIPANTS- Es :**

* Les représentants-es de la société civile (associations de droit des femmes, associations des jeunes, et associations de développement local) au sein des 5 communes ciblées par le projet ;
* Les membres des instances de l’équité de l’égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG) des 5 communes ciblées par le projet (Oujda, Mestferki, Sidi Boulnouar, Ahl Angad et Naima) ;
* Les représentants-es des espaces de concertation et de médiation citoyenne des 5 communes ciblées par le projet ;
* Les représentants-es des institutions partenaires et des autorités locales ;
* Les représentants-es des deux partenaires du projet (MPDL et AIN GHAZAL)

1. **MÉTHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL :**

Le prestataire doit animer un atelier participatif pour concevoir des activités adaptées aux besoins de la population cible. L’animation de l’atelier doit être basée sur des exemples concrets d’activités facilitant ainsi aux participants-es de réfléchir sur des activités similaires adaptées au contexte de leurs territoires. Ensuite, chaque territoire devra travailler sur deux questions : Quelles activités préférez-vous mettre en place sur votre territoire ? et Quelles sont celles qui s’adaptent le mieux à vos populations cibles ?.

Exemples d’activités :

Pour les jeunes : Tournois sportifs mixtes avec une approche d’égalité, laboratoires de création artistique et audiovisuelle, jeux de rôle sur la diversité et l’inclusion.

Pour les femmes : Cercles de dialogue sur le leadership féminin, espaces de collaboration pour l’entrepreneuriat, théâtre-forum, cinéma, etc.

De ce fait, Les activités à proposer doivent être en lien avec le genre et inclusion sociale, l'égalité de genre, l'intersectionnalité, et la lutte contre les violences basées sur le genre.

A l’issue des recommandations du premier atelier participatif, le prestataire doit encadrer des ateliers de renforcement de capacités de trois jours au profit des membres des IEECAG et les leaders communaux et associatifs ( entre 25 et 30 personnes) afin de définir des activités de learning by doing adaptées à leurs territoires.

A ce titre , le prestataire accompagnera le groupe d’animateurs et animatrices à encadrer des ateliers de renforcement de capacités respectant l’approche intersectionnelle de genre qui renforce les droits des femmes et leur participation pleine et effective à tous les niveaux de décision de la vie politique, économique et publique.

**LIVRABLES : En ce qui concerne les livrables, le prestataire devra fournir les documents suivants :**

* Une note méthodologique ;
* Un programme des ateliers en français et en arabe ;
* Une fiche technique des ateliers ;
* 5 Plans d’action identifiés par les participants-es ;
* Fiches d’évaluation (pré et post test) ;
* Compte rendu détaillé de l’atelier participatif ;
* Rapport global analytique des trois ateliers de renforcement de capacités ;
* L’ensemble des documents doivent être élaborés en français à l’exception des outils et documents qui seront destinés aux bénéficiaires du projet qui doivent aussi être élaborés en arabe et en français (femmes, jeunes, population en général des 5 communes ciblées par le projet, population migrante etc.) Toute l'information doit être remise sur fichier électronique.

1. **EQUIPE DE LA CONSULTATION :**

Le prestataire aura pour mission d’assurer la réalisation de la prestation en adoptant une démarche participative dynamique et inclusive et aura pour principales tâches d'élaborer les produits établis, conformément à la méthodologie convenue et en tenant compte des éléments suivants :

* Disposer de leurs propres moyens de mobilisation, ainsi que des équipements nécessaires (informatiques et autres) ;
* Établir les liens nécessaires et assurer la participation des acteurs clés et personnes bénéficiaires aux processus (ateliers ou groupes de discussion dans les territoires).

**Le prestataire devra avoir les compétences suivantes :**

* Une expertise confirmée avec au moins 07 années d’expériences prouvées dans l’animation des ateliers liés aux thématiques : mécanismes et acteurs de la participation démocratique au Maroc, genre et approche intersectionnelle genre, violences basées sur le genre, renforcement de capacités et planification, etc.
* Expertise dans la réalisation des plans d’action communautaires ;
* Compétences prouvées en matière d'analyse et de réalisation des études et diagnostics participatifs, avec une approche sensible au genre et intersectionnalité ;
* Formation spécialisée en genre et développement ;
* Maîtrise de l’approche droit ;
* Expérience de travail avec les acteurs sociaux, femmes, jeunesse ;
* Expérience dans la préparation de documents pédagogiques avec une approche inclusive et participative ;
* Expérience dans la facilitation des réunions et des ateliers ;
* Bonne qualité rédactionnelle en français et en arabe ;
* Excellentes aptitudes en synthèse et communication en arabe et en français Pour la population migrante, il est fortement recommandé d’avoir de bonnes capacités de communication orale en anglais et/ou d’assurer la présence de traducteurs/traductrices français/anglais.
* Bonne maîtrise des techniques d’animation favorisant l’approche participative ;
* Capacité à travailler en équipe et respect de la diversité culturelle et humaine.

1. **RESPONSABILITÉS ET RÔLE DE MPDL ET OAG2000 :**

* Discussion et validation du calendrier d’exécution et de la méthodologie proposée ;
* Mise en lien avec les différents acteurs du projet permettant d’appuyer le cadre de la consultation ;
* Réception et approbation de la méthodologie et des livrables ;
* Assurer la logistique des ateliers.

1. **DURÉE DE LA PRESTATION :**

Quatre ateliers (une journée par atelier), avec des sessions de préparation en amont et une systématisation des résultats par la suite.

Le prestataire doit avoir la capacité d'émettre une facture pour le travail effectué. En ce sens, la présentation de 3 factures sera indispensable (une facture pour chaque paiement, Toutes Taxes Comprises TTC, avec TVA).

Le paiement sera effectué après la réalisation de l’atelier et l’envoi de tous les livrables susmentionnés (point 5 page 5).

1. **PRÉSENTATION DE L'OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE**

Les dossiers de candidatures doivent inclure :

1. Un curriculum vitae (CV) ;
2. Une proposition de méthodologie détaillée. Important : pas plus de 5 pages :

* Méthodologie
* Programme des ateliers

3. Proposition financière détaillée pour la réalisation de la prestation toutes taxes comprises (TTC, avec TVA détaillée). **Important : une page**: Le transport, logement et restauration dans le cadre de cette mission seront pris en charge par le prestataire, ainsi que la traduction des livrables.

**Important : Une attestation fiscale de régularité du bureau d’études ou auto-entrepreneur.se est obligatoire.**

Les propositions seront adressées aux adresses mail suivantes : [marruecos.proy2@mpdl.org](mailto:marruecos.proy2@mpdl.org)

et [aminaaminayam@gmail.com](mailto:aminaaminayam@gmail.com) et ce avant la date du 13 mars 2025 à 00h00 (au Maroc)