****

Une image contenant texte, Police, Graphique, logo

Description générée automatiquementImmagine che contiene testo, schermata, logo, Carattere

Descrizione generata automaticamente

**"Green Oasis" : Renforcement de la Durabilité et de la Résilience de l'Écosystème Oasien face aux changements climatiques dans la Province de Tata**

**Termes de Références (TDR):**

**Élaboration d’un Manuel de Bonnes Pratiques pour la Préservation de l’Écosystème Oasien et la Lutte contre les Impacts des Changements Climatiques dans la Province de Tata dans le cadre de projet « Green Oasis ».**

**Forum IFFOUS pour la Démocratie et les Droits de l’Homme**

**©2025.**

*****Une image contenant texte, symbole, logo, Police

Description générée automatiquementUne image contenant Police, Graphique, logo, texte

Description générée automatiquement*



1. **Présentation de l’Association Forum IFFOUS :**

L’Association Forum **IFFOUSS pour la Démocratie et les Droits de l’Homme** (FIDDH) est un réseau indépendant réunissant diverses associations de la société civile actives dans plusieurs domaines. Elle vise à instaurer une dynamique citoyenne porteuse de changement, en adoptant une pluralité d’approches, notamment celle des droits humains.

Créée le **21 novembre 2014** et basée à Tata, l'association œuvre à la fois à l’échelle régionale et nationale. Sa philosophie d’action repose sur des principes forts tels que le plaidoyer, la promotion des droits humains, l’approche genre et l’approche participative.

Le Forum **IFFOUSS** articule son intervention autour de trois axes stratégiques définis dans son plan **2023-2026** :

* **Axe 1 :** Promotion et protection des droits de l’Homme ;
* **Axe 2 :** Renforcement de la participation citoyenne et suivi-évaluation des politiques publiques ;
* **Axe 3 :** Développement durable, migrations et lutte contre le changement climatique.

1. **Cadre du projet :**

Dans le cadre de l'exécution du projet **"Green Oasis" : Renforcement de la Durabilité et de la Résilience de l'Écosystème Oasien face aux changements climatiques dans la Province de Tata**, appuyé dans le cadre le projet **« AMUSSU : Promouvoir le pouvoir d’agir de la société civile au Maroc pour la bonne gouvernance, l'environnement et le climat** », porté par l’association Migration et Développement en consortium avec l’**AESVT-Maroc** et Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE) et financé principalement par l’Union Européenne.

Le projet **"Green Oasis"**, vise à contribuer à la mise en place d'une gouvernance efficace et intégrée pour l'implémentation territoriale des stratégies nationales consacrées au renforcement de la résilience du système oasien aux changements climatiques dans la province de TaTa.

1. **Contexte général de la mission :**

La province de Tata, située dans le sud du Maroc, abrite des écosystèmes oasiens d’une richesse écologique, culturelle et économique remarquable. Cependant, ces oasis sont confrontées à des menaces croissantes, notamment la désertification, la raréfaction des ressources en eau, l’émigration, et les effets exacerbés des changements climatiques.  
Dans ce contexte, le projet **Green Oasis** vise à renforcer la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien de Tata.

Une action clé du projet consiste à **élaborer un manuel de bonnes pratiques** qui servira de référence pour les acteurs locaux (coopératives, agriculteurs, associations, collectivités, AUEA, etc.) dans la préservation et la restauration de ces écosystèmes.

1. **Objectifs de la mission :**

L’objectif principal de la mission est de **produire un manuel de bonnes pratiques** qui :

* **Propose des méthodes adaptées** et éprouvées pour la gestion durable des ressources oasiennes (eau, sols, biodiversité) ;
* **Présente des techniques d’adaptation** aux changements climatiques spécifiques au contexte oasien ;
* **Valorise les savoir-faire ancestraux** tout en intégrant des innovations adaptées.
* **Sert de support pédagogique** pour la formation, la sensibilisation et le plaidoyer en faveur des oasis.

1. **Résultats attendus :**

Le consultant ou l’équipe chargée de la mission devra livrer :

1. **Un manuel de bonnes pratiques** structuré, rédigé en arabe et en français, intégrant :
   * Une partie introductive sur le contexte oasien et les enjeux climatiques ;
   * Une analyse des problématiques spécifiques des oasis de Tata (basée sur les diagnostics participatifs du projet) ;
   * Des fiches techniques détaillées sur les pratiques recommandées, par thématique (gestion de l’eau, restauration des palmeraies, pratiques agricoles durables, valorisation des produits locaux, prévention des incendies, etc.) ;
   * Des études de cas illustratives (success stories locales ou internationales adaptées) ;
   * Des annexes pratiques (schémas, checklists, références, glossaire, etc.).
2. **Une version numérique et imprimable** du manuel, prête à être diffusée ;
3. **Une présentation du manuel lors d’un atelier de validation** avec les parties prenantes locales (coopératives, associations, autorités, etc.).
4. **Approche méthodologique attendue :**

* **Analyse documentaire** : Étude des documents du projet (diagnostics participatifs, plans de formation, etc.) et des références existantes sur les pratiques oasiennes et l’adaptation au climat ;
* **Entretiens/consultations ciblées** : Avec des experts locaux, des acteurs associatifs, des agriculteurs, des techniciens, etc ;
* **Co-construction et validation participative** : Organisation de séances de restitution et de validation avec les acteurs clés du projet ;
* **Prise en compte des dimensions genre et jeunesse** : Veiller à l’inclusion des besoins spécifiques des femmes et des jeunes dans les recommandations.

1. **Livrables attendus :**

* Une première version du manuel (brouillon) pour retour et validation des acteurs ;
* Une version finale du manuel, en arabe et en français, validée par le comité du projet ;
* Une présentation synthétique (diaporama) pour diffusion et restitution.

1. **Tâches à réaliser :**

Le consultant ou l’équipe sélectionnée devra :

1. **Analyser les documents existants et les besoins des acteurs locaux** pour identifier les bonnes pratiques adaptées à l’écosystème oasien et aux défis climatiques.
2. **Rencontrer et consulter les acteurs locaux** (coopératives, associations, agriculteurs, femmes, jeunes, collectivités, etc.) pour collecter des informations et des idées.
3. **Élaborer un manuel de bonnes pratiques clair et accessible**, avec des fiches pratiques et des exemples concrets sur :

* La gestion durable de l’eau ;
* L’entretien des palmeraies ;
* Les techniques agricoles adaptées ;
* La valorisation des produits locaux ;
* L’adaptation aux changements climatiques.

1. **Préparer et présenter une version provisoire** du manuel lors d’un atelier avec les parties prenantes pour validation et retours ;
2. **Finaliser le manuel** en arabe et en français, en intégrant les commentaires des participants ;
3. **Livrer le manuel** sous format numérique et imprimé, prêt à être diffusé ;
4. **Participer à une rencontre interrégionale** pour présenter le manuel et les bonnes pratiques.
5. **Durée de la mission :**

La mission d’élaboration du manuel de bonnes pratiques pour la préservation de l’écosystème oasien et la lutte contre les impacts des changements climatiques dans la province de Tata est estimée à **DIX (10) MOIS**.

Cette durée comprend :

* La phase d’étude et d’analyse documentaire ;
* La conduite des consultations et entretiens avec les acteurs locaux ;
* La rédaction et la structuration du manuel ;
* Les allers-retours pour intégration des retours des parties prenantes ;
* La finalisation et la mise en page du document ;
* La préparation des supports de diffusion.

Le calendrier détaillé sera établi d’un commun accord avec le consultant/équipe sélectionné(e) lors de la signature du contrat.

1. **Profil recherché :**

* Consultant(e) ou équipe pluridisciplinaire ayant une expertise en **gestion des écosystèmes oasiens, changements climatiques, agriculture durable et gouvernance locale**;
* Expérience avérée en **rédaction de guides pratiques** et en **animation participative**;
* Excellentes capacités rédactionnelles en arabe et en français ;
* Bonne connaissance du contexte des oasis du Sud marocain et des acteurs locaux.

1. **Modalités de soumission :**

Les candidats intéressés sont invités à soumettre :

* Une **note méthodologique** détaillant l’approche proposée ;
* Un **planning prévisionnel de réalisation ;**
* Un **devis détaillé** (Une proposition financière détaillée) ;
* CV ou profils des membres de l’équipe.
* **Statut du consultant** : Une préférence sera accordée aux candidats disposant d’un statut d’autoentrepreneur.

***N.B*** *:* ***Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas pris en considération.***

1. **Dépôt des candidatures :**

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courrier électronique aux adresses suivantes :

* [**ifoussfddh2014@gmail.com**](mailto:ifoussfddh2014@gmail.com)**;**

**Date limite de réception : 15 Juin 2025 à 23h00 (GMT+1).**

Les dossiers peuvent également être déposés physiquement au siège de l’association :  
**Association Forum IFFOUSS, Lot Lhaj Abderrahmane, Dar Alatfal, BP 411, TaTa.**

1. **Mode de sélection :**

Le choix du prestataire (consultant ou équipe) se fera sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt. La sélection suivra une **procédure comparative des offres**, selon les critères suivants :

* **Pertinence de la proposition technique** : clarté de la méthodologie, pertinence des approches proposées, adéquation avec les objectifs du projet et la réalité locale ;
* **Expérience et qualifications du prestataire** : expertise confirmée en gestion des écosystèmes oasiens, adaptation aux changements climatiques, animation participative, et rédaction de guides pratiques ;
* **Connaissance du contexte local** : expérience dans des projets similaires dans la région de Tata ou dans des zones oasiennes du Maroc ;
* **Prix proposé** : cohérence et compétitivité de l’offre financière par rapport aux prestations attendues ;
* **Capacité à livrer dans les délais** : engagement clair à respecter le calendrier proposé ;
* **Inclusion** : intégration des dimensions genre et jeunesse dans la méthodologie proposée sera un atout.

Le choix final sera validé par le **Comité du projet Green Oasis**, après analyse des propositions reçues.

1. **Renseignements :**

Pour obtenir des renseignements techniques ou administratifs sur la présente consultation : contacter l'association via ces numéros Téléphone : **0528806584**.