APPEL D’OFFRES N°01/2026

Du 01/04/2026

Dossier d’Appel d’Offres

OBJET :

« TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TROIS (3) VILLAGES A LA COMMUNE DE SIROUA PROVINCE OUARZAZATE »

La date limite de soumission des dossiers est fixée au 19/04/2026 à 23h59. Toute soumission après cette date ne sera pas prise en compte.

Pour postuler merci de mettre en objet du mail :

- Pour le lot 1 : Appel d’offres N°01/2026 « Résilience Ouarzazate/PUIT »

- Pour le lot 2 : Appel d’offres N°01/2026 « Résilience Ouarzazate/SOLAIRE »

# FICHE DES INSTRUCTIONS POUR LES SOUMISSIONNAIRES

| Projet : | Travaux d'alimentation en eau potable de 3 villages à la commune de Siroua province Ouarzazate |
| --- | --- |
| Localité/ Villages : | + Commune SIROUA : - Village TAMALAKOUTE - Village TISSLITE - Village TINZALINE |

Personne de contact au sein de Caritas Rabat

| Nom : | Abderrahman Aouiyi |
| --- | --- |
| Fonction : | Responsable de programmes |
| Adresse : | 13 Bd Al Alaouiyine, Quartier Hassan. Rabat |
| E-mail : | a.aouiyi@caritas.ma |

Soumission des offres :

Les offres doivent être transmises par email, au format PDF, aux adresses suivantes : a.aouiyi@caritas.ma et f.benali@caritas.ma au plus tard le 19/04/2026 à 23h59.

Documents à joindre.

- Dossier d’Appel d’Offres (DAO) cacheté signé sur toutes les pages

- Déclaration sur l’honneur cachetée signée.

- Planning prévisionnel du projet.

- Devis estimatifs de prix cachetés signés.

- Registre de commerce modèle J et les statuts de l’entreprise.

- Attestations des références de l’entreprise, au moins une attestation de même nature des travaux et du budget.

- Attestation de régularité de CNSS (situation régulière des déclarations) récente qui ne dépasse pas 3 mois

- Demande d'attestation de régularité fiscale récente qui ne dépasse pas 3 mois

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

# ARTICLE 01 : PRÉSENTATION DU PROJET ET L’OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DE TROIS (3) VILLAGES COMMUNE DE SIROUA – PROVINCE DE OUARZAZATE

Les présents travaux seront exécutés conformément aux pièces écrites du dossier, pour le compte de CARITAS RABAT, représenté par Monsieur le Directeur.

Le présent Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a pour objet de définir l'ensemble des prescriptions et des règles administratives, financières et juridiques régissant les rapports entre les intervenants. Il fixe les conditions de réalisation des travaux relatifs à l'opération projetée.

# ARTICLE 02 : DIVISION PAR LOTS

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offres seront traités en 2 lots :

LOT 1 : Forage et équipement d’un puits (1) au village TAMALAKOUTE commune de Siroua à Ouarzazate.

LOT 2 : Équipement de deux (2) puits aux villages TISSLITE ET TINZALINE commune Siroua à Ouarzazate

# ARTICLE 03 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le projet consiste en la réalisation et l'aménagement de points d'eau pour l'approvisionnement des populations. La consistance des travaux comprend notamment :

- Forage et équipement d’un (1) puits ;

- Équipement de deux (2) puits existants.

# ARTICLE 04: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles qui régissent le présent marché sont classées par ordre de priorité. En cas de contradiction, d'ambiguïté ou de divergence entre ces documents, l’ordre de préséance suivant est appliqué :

- L’Acte d’engagement (ou Contrat de travaux) ;

- Le présent Dossier d'Appel d'Offres ;

- Le Bordereau des Prix - Détail Estimatif (BPDE) : dûment rempli et signé par l’entrepreneur ;

- Le Dossier Technique : comprenant les plans d'exécution, les détails techniques ;

- Les documents complémentaires : tout autre document annexé ou mentionné explicitement comme pièce constitutive du marché ;

- Par la signature des documents susmentionnés, l'entrepreneur reconnaît expressément :

- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles et des contraintes du site ;

- Accepter sans réserve les clauses, conditions et spécifications techniques prévues au présent DAO ;

- Avoir évalué l'incidence de ces exigences dans l'établissement de ses prix unitaires ;

# ARTICLE 05 : PIÈCES CONTRACTUELLES POSTÉRIEURES À LA CONCLUSION DU MARCHÉ

Les pièces qui peuvent compléter ou modifier le marché après sa conclusion comprennent notamment :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels ;

# ARTICLE 06 : RÉFÉRENCES AUX TEXTES GÉNÉRAUX

## 6.1 Textes de portée générale :

Conformément aux engagements de Caritas Rabat en matière de haute performance technique, de sécurité des ouvrages et de durabilité, l’ensemble des travaux sera exécuté dans le strict respect du référentiel normatif marocain et international en vigueur. L'Entreprise adjudicataire s’engage notamment à respecter les pôles techniques suivants :

- Travaux de Forage et Captage

- Norme NM 03.7.001 : Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (contrôle de potabilité après forage).

- Protection des Ressources : Respect des périmètres de protection immédiate et des procédures de cimentation pour éviter toute pollution des nappes phréatiques.

- Essais de Pompage : Conformité aux protocoles de mesure de débit (essais par paliers) pour déterminer le débit critique et le débit d'exploitation du puits.

- Installation de pompage photovoltaïque

- Sécurité Électrique (DC/AC) : Respect de la norme NF C15-712-2 (ou équivalente marocaine) spécifique aux systèmes photovoltaïques de pompage, incluant les protections contre les surtensions (parafoudres) et la mise à la terre.

- Performance des Modules : Utilisation de panneaux conformes aux normes IEC 61215 (conception) et IEC 61730 (sécurité).

- Structure de Support : Les supports de panneaux devront résister à des vents de sable et à la corrosion (acier galvanisé à chaud ou aluminium anodisé), avec un ancrage conforme au RPS 2000.

- Génie Civil et Fondations

- Stabilité des Socles : Calcul des massifs béton pour les structures de panneaux et la tête de forage selon les règles BAEL (Béton Armé aux États Limites).

- Hygiène et Mise en Service

- Désinfection : Nettoyage et désinfection systématiques du forage et des conduites avant toute mise en service (utilisation de produits homologués).

# ARTICLE 07 : DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS DE RETARD - AMENDES

7.1 Délai d’exécution

Le délai global pour l'exécution intégrale des prestations (fournitures, travaux, repliement de chantier et remise en état des lieux) est fixé à DEUX (02) MOIS.

Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service (OS) de commencement des travaux. Il s'entend en jours calendaires (incluant les jours fériés et chômés).

Ce délai est strictement impératif. Aucune prolongation ne sera accordée, sauf en cas de force majeure ou d'intempéries dûment constatées et notifiées par le Maître d'Ouvrage conformément à l'article 47 du CCAG-T. Si l'échéance du délai coïncide avec un jour férié ou chômé, celle-ci est reportée au terme du premier jour ouvrable suivant.

7.2. Demande de prolongation

Aucune prolongation ne sera accordée, sauf en cas de force majeure ou d'intempéries dûment constatées par le Maître d’Ouvrage (conformément à l'article 47 du CCAG-T).

Pour être recevable par Caritas Rabat, la demande de prolongation doit :

- Être formulée par écrit (lettre recommandée) dans un délai maximal de sept (7) jours après la survenue de l'événement.

- Inclure toutes les pièces justificatives permettant d'établir le bien-fondé des difficultés rencontrées.

7.3. Pénalités de retard

À défaut de respecter les délais contractuels (globaux ou partiels), l’entrepreneur s’expose, sans mise en demeure préalable, à une pénalité journalière fixée à 1/1000 (un pour mille) du montant initial du marché (éventuellement modifié par avenants).

Le cumul de ces pénalités est plafonné à 8 % du montant total du marché.

7.4. Amendes pour défaut de nettoyage

L'entrepreneur assure à ses frais le nettoyage continu du chantier. Il dispose d'un délai maximal de trente (30) jours après la réception provisoire pour finaliser la remise en état des lieux.

Passé ce délai, une pénalité de mille (1 000) dirhams par jour de retard sera appliquée. Cette amende est définitive et non récupérable, même après exécution ultérieure du nettoyage.

# ARTICLE 08 : COMMUNICATIONS, CONTRÔLES ET AUDITS

8.1. Modalités de transmission

Toute communication ou document écrit adressé par l’entrepreneur au Maître d’Ouvrage doit être transmis, dans les délais impartis, selon l'une des deux modalités suivantes :

- Dépôt direct contre récépissé auprès du destinataire ;

- Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR).

La date figurant sur le récépissé ou sur l’accusé de réception fait foi pour le calcul des délais contractuels.

8.2. Contrôles et audits

Le marché et ses éventuels avenants sont susceptibles de faire l’objet de contrôles ou d'audits. À ce titre, l’entrepreneur s’engage à fournir aux personnes mandatées l'accès à tout document ou renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Ces demandes de pièces ou d’informations doivent porter exclusivement sur l'exécution du présent marché et de ses avenants.

# ARTICLE 09 : ORDRES DE SERVICE (OS)

9.1. Formalisme et Notification

Tout Ordre de Service doit être écrit, daté, numéroté et signé par le Maître d’Ouvrage. Il est établi en deux exemplaires originaux et notifié à l’Entrepreneur soit par remise directe contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Entrepreneur est tenu de retourner immédiatement un exemplaire signé, mentionnant la date de réception. En cas de refus de réception, un procès-verbal de carence dressé par le Maître d’Ouvrage vaudra notification régulière.

9.2. Caractère Obligatoire

L’Entrepreneur doit se conformer strictement aux OS notifiés. Aucune modification technique ou financière ne sera reconnue sans un OS préalable.

- Cas des groupements : Les notifications sont valablement faites au seul mandataire, habilité à représenter l'ensemble des membres.

9.3. Droit de Réclamation

Si l'Entrepreneur estime qu'un OS excède ses obligations contractuelles, il dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires après notification pour adresser une réclamation écrite et motivée au Maître d’Ouvrage.

Important : Sous peine de forclusion, la réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre, sauf instruction contraire expresse du Maître d’Ouvrage.

# ARTICLE 10 : PIÈCES À DÉLIVRER À L’ENTREPRENEUR ET NANTISSEMENT

10.1. Remise des documents contractuels

Dès l'approbation du marché, le Maître d'Ouvrage remet à l'entrepreneur un exemplaire certifié conforme comprenant :

- Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ;

- L'ensemble des pièces constitutives du marché dûment vérifiées.

# ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

## Cautionnements

Aucune caution provisoire ou définitive ne sera applicable à ce marché.

# ARTICLE 12 : PIÈCES CONSTITUTIVES ET DÉLAIS DE VALIDITÉ

12.1. Dossier de soumission (Pièces à fournir)

Pour que l’offre soit acceptable, l’entrepreneur doit fournir les documents suivants, dûment datés, signés et cachetés :

- Documents techniques et financiers :

- Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) paraphé sur toutes les pages ;

- Le Devis estimatif des prix ;

- Le Planning prévisionnel d'exécution des travaux.

- Documents administratifs et juridiques :

- La Déclaration sur l’honneur ;

- Le Registre du commerce (Modèle J) et les statuts de l’entreprise ;

- Les Attestations de référence (au moins une expérience similaire).

- Justificatifs de régularité (datant de moins de 3 mois) :

- Attestation de régularité de la CNSS ;

- Attestation de régularité fiscale.

12.2. Délai de validité des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai initial de 60 jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Si la commission de l'appel d'offres ne peut pas finaliser son choix dans ce délai, le Maître d’Ouvrage peut proposer une prolongation du délai à 90 jours par lettre recommandée ; seuls les soumissionnaires ayant formellement accepté cette extension par écrit resteront engagés.

12.3. Délai de notification de l’approbation

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans le délai de validité des offres cité ci-dessus. Passé ce délai, l’attributaire est libéré de ses engagements, sauf accord mutuel pour une prolongation.

# ARTICLE 13 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET VISITE DE SITE

13.1. Reconnaissance des lieux

Par le seul fait de déposer leur offre, les concurrents sont réputés :

- Avoir visité le site : Avoir une parfaite connaissance de la configuration du terrain, des accès, des contraintes d'installation (eau, électricité) et de l'environnement des travaux.

- Maîtrise du projet : Avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier technique et levé toute ambiguïté auprès du Maître d’Ouvrage avant la remise de l'offre.

- Engagement forfaitaire : Avoir inclus dans leurs prix tous les aléas et sujétions prévisibles. Aucune réclamation pour méconnaissance des lieux ne sera admise après la signature du marché.

13.2. Attestation de visite :

La visite des lieux est obligatoire. Pour justifier de cette reconnaissance, chaque concurrent doit joindre à son dossier de candidature une Attestation de Visite des Lieux, établie selon le modèle joint au DAO, signée et cachetée.

# ARTICLE 14 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Toutes les notifications sont envoyées au siège social ou à l'adresse figurant au contrat, qui font office de domicile légal. L'entrepreneur doit signaler immédiatement tout changement d'adresse par lettre recommandée.

# ARTICLE 15 : REPRÉSENTATION ET PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

15.1. Présence et Représentation

L’entrepreneur doit assurer une présence permanente sur le chantier, soit personnellement, soit via un représentant agréé par le Maître d’Ouvrage et qui doit disposer des pouvoirs nécessaires pour la conduite des travaux et le règlement des comptes. L'entrepreneur ou son délégué doit répondre à toute convocation (bureau ou chantier).

15.2. Qualification du personnel

L’entrepreneur s'engage à n'employer que du personnel qualifié.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger le remplacement immédiat de tout collaborateur pour incapacité professionnelle ou manque de probité. L'entrepreneur reste l'unique responsable des fautes, fraudes ou malfaçons commises par son personnel.

# ARTICLE 16 : MAIN-D’ŒUVRE ET LÉGISLATION DU TRAVAIL

L’entrepreneur est seul responsable du recrutement et du paiement de son personnel. Il s'engage à :

- Respecter strictement la législation sociale et le Code du travail en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne ; le recrutement, les conditions de travail et de rémunération et la protection sociale des ouvriers

- Respecter les procédures légales conformément aux articles 22, 23 et 25 du CCAG-T.

# ARTICLE 17 : MATÉRIEL DE L’ENTREPRENEUR

Le matériel affecté au chantier ne peut être retiré sans accord écrit préalable du Maître d’Ouvrage. Cet accord ne dégage pas l’entrepreneur de ses obligations ni des conséquences liées à ce retrait.

# ARTICLE 18 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS

Avant tout début de travaux, l’entrepreneur doit fournir les copies des polices d’assurance (compagnie agréée au Maroc) couvrant :

- Son personnel (accidents du travail) ;

- Ses véhicules ;

- Sa Responsabilité Civile (dommages aux tiers et aux propriétés voisines).

# ARTICLE 19 : CESSION DU MARCHÉ

La cession du marché est interdite, sauf en cas de fusion ou scission de l'entreprise titulaire. Elle nécessite alors une autorisation expresse de l'autorité compétente et la signature d’un avenant.

# ARTICLE 20 : POLICE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER

L’entrepreneur est responsable de l’organisation, de la sécurité et de l’hygiène du chantier. Il doit :

- Respecter les règlements des autorités locales et les ordres du Maître d'Ouvrage.

- Assumer, à ses frais, les mesures de police prescrites.

- Répondre seul des dommages causés aux propriétés publiques ou privées.

# ARTICLE 21 : INSTALLATION ET DÉBUT DES TRAVAUX

- Installation : À sa charge, l’entrepreneur assure la signalisation, les amenées d'eau/électricité et la pose d’un panneau de chantier. Les installations provisoires (dépôts, bureaux) doivent être démolies en fin de travaux, comme il est strictement interdit de les utiliser pour ses besoins propres

- Commencement : Les travaux débutent dès notification de l’Ordre de Service (OS), qui doit intervenir dans les 10 jours suivant l'approbation du marché.

# ARTICLE 22 : QUALITÉ DES MATÉRIAUX

L’entrepreneur doit utiliser les matériaux conformes au devis descriptif. Pour tout produit "équivalent", il doit soumettre des échantillons pour un accord écrit du Maître d’Ouvrage. Les frais d’essais sont à la charge de l’entrepreneur.

# ARTICLE 23 : AJOURNEMENT OU CESSATION

Toute suspension des travaux décidée par le Maître d'Ouvrage fera l'objet d'un Ordre de Service et sera régie conformément à la législation en vigueur.

# ARTICLE 24 : RÉSILIATION ET CONTENTIEUX

- Résiliation : En cas de manquement aux obligations, après une mise en demeure de 15 jours restée infructueuse, le marché est résilié de plein droit sans indemnité.

- Contentieux : À défaut de règlement amiable, les litiges sont portés devant les tribunaux compétents.

# ARTICLE 25 : MODE DE RÈGLEMENT DES COMPTES

Les décomptes sont établis sur la base des quantités réellement exécutées, constatées après mesurage, et valorisées selon les prix unitaires du bordereau des prix.

L’entrepreneur doit fournir les attachements détaillant les travaux réalisés et les quantités exécutées, ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination du montant dû.

Les paiements sont effectués sous forme de situations périodiques, en fonction de l’avancement des travaux, après vérification et validation par le maître d’ouvrage.

Une retenue de garantie de 10 % est appliquée sur chaque acompte et libérée après la réception définitive des travaux.

# ARTICLE 26 : RÉCEPTIONS ET GARANTIES

26.1. Réception Provisoire

La réception provisoire intervient après l'achèvement complet des travaux.

- Avis de fin de travaux : L’entrepreneur doit informer le Maître d’Ouvrage de la fin du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Contrôles : Les ouvrages ne seront réceptionnés qu’après validation des contrôles de conformité aux spécifications techniques. Ces essais sont à la charge exclusive de l’entrepreneur.

- Réceptions partielles : En cas de prise de possession anticipée par le Maître d’Ouvrage, la dernière réception partielle fera office de réception provisoire globale.

26.2. Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à six mois (06) à compter de la date du procès-verbal de réception provisoire. Durant cette période, l'entrepreneur est tenu de remédier à toute imperfection ou malfaçon constatée.

26.3. Réception Définitive

À l’expiration du délai de garantie (6 mois), il est procédé à la réception définitive des travaux, sous réserve de la levée de toutes les réserves éventuelles. Cette étape déclenche la libération de la retenue de garantie (mentionnée à l'Article 25).

26.4. Responsabilités et Garanties Spécifiques après Réception

Le prononcé de la réception définitive dégage l’entrepreneur de ses obligations contractuelles courantes liées à l'exécution. Toutefois, il reste tenu, conformément à la législation en vigueur, de garantir les ouvrages et équipements contre tout vice caché ou défaut compromettant la solidité de l'ouvrage.

De plus, l'entrepreneur s'engage à assurer une garantie spécifique sur les équipements fournis et installés selon les durées suivantes :

- Pompe : Garantie de deux (02) ans.

- Variateurs : Garantie de deux (02) ans

- Panneaux solaires : Garantie de dix (10) ans.

NB : L’entrepreneur doit fournir les garanties des équipements installés

Ces garanties couvrent le remplacement des pièces défectueuses, la main-d'œuvre et les frais de déplacement. En cas de désordre durant ces périodes, l'entrepreneur devra intervenir dans un délai de TROIS (3) jours après notification par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 27 : COORDINATION - MAÎTRISE DE CHANTIER

Les intervenants dans le présent marché sont :

- Le directeur de Caritas Rabat

- La responsable de programmes Caritas Rabat

- Le responsable administratif et financier de Caritas Rabat

- Les présidents des associations (un par points d’intervention)

- Les autorités locales.

# ARTICLE 28 : RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR ET DEVOIR DE CONSEIL

En sa qualité d’homme de l’art, l'entrepreneur est seul responsable de la tenue et du bon fonctionnement de ses ouvrages.

- Devoir de contrôle : Il lui appartient de vérifier les plans et documents remis par le Maître d’Ouvrage. S’il y détecte une erreur ou une anomalie, il doit élever des objections écrites avant exécution.

- Responsabilité pleine : À défaut d'objection, l’entrepreneur est réputé avoir accepté la validité technique des documents et assume l'entière responsabilité des désordres éventuels. La surveillance du Maître d’Ouvrage ne le décharge en rien de cette obligation.

# ARTICLE 29 : VALIDITÉ DU MARCHÉ

Le présent marché n’est définitif et exécutoire qu’après approbation et visa formel du Maître d’Ouvrage (Caritas Rabat).

# ARTICLE 30 : RÉSILIATION POUR MANQUEMENT

En cas d’activité insuffisante ou de non-respect d’une clause contractuelle, le Maître d’Ouvrage adressera une mise en demeure à l'entrepreneur. Si celui-ci ne régularise pas la situation dans un délai de quinze (15) jours, le marché pourra être résilié de plein droit, sans indemnité.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE (INTEMPÉRIES)

Conformément à l’article 47 du CCAG-T, sont considérés comme cas de force majeure les événements présentant un caractère d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité par rapport aux parties (ex : séismes, inondations exceptionnelles, vent fort). :

- Neige : ≥ 70 cm ;

- Pluie : ≥ 70 mm / jour ;

- Vent : ≥ 75 km/h ;

- Séisme : ≥ 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 32 : SOUS-TRAITANCE

L’entrepreneur peut sous-traiter une partie de ses prestations sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- Agrément préalable : Obtention d'une autorisation écrite de Caritas Rabat.

- Transparence : Communication de l'identité, de la spécialité et des références du sous-traitant.

- Responsabilité : Le titulaire demeure seul et entièrement responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la qualité des travaux, de la sécurité et du respect des obligations d'assurance par le sous-traitant.

CHAPITRE II

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

# A – GENERALITES

ARTICLE 01 : – PRESTATION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable des villages de Tamalakoute, Tislite et Tinzaline (Commune de Siroua – Province d’Ouarzazate), l’entreprise titulaire devra assurer une prestation globale comprenant :

- La réalisation du forage d’un puits et l’équipement de deux puits existants ;

- La fourniture, le transport, le stockage et la mise en œuvre de tous les matériaux et équipements

- La présentation et validation des fiches techniques, échantillons et prototypes ;

- Les travaux de génie civil, fixation, scellement, protection et finitions ;

- L’installation du système de pompage solaire photovoltaïque complet ;

- L’organisation du chantier (installation, sécurité, logistique) ;

- Le nettoyage complet et la remise en état des sites ;

- La livraison d’ouvrages entièrement fonctionnels, testés et conformes.

ARTICLE 02 : – COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

L’entrepreneur est tenu d’établir, sous sa responsabilité, l’ensemble des détails d’exécution, plans, notes techniques et documents nécessaires à la parfaite réalisation de ses ouvrages. À ce titre, il devra assurer une coordination technique permanente avec l’ensemble des intervenants du projet, notamment le Maître d’Ouvrage (Caritas Rabat), les associations locales partenaires et les autorités concernées, afin de garantir la cohérence et la compatibilité de toutes les composantes du projet.

Il est également tenu de fournir, en temps utile, toutes les informations relatives à ses travaux, permettant aux autres intervenants d’adapter leurs études et leurs interventions en parfaite harmonie avec les ouvrages qu’il réalise. Cette coordination vise à assurer une exécution conforme aux normes en vigueur, aux règles de l’art ainsi qu’aux exigences techniques du présent marché.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des contraintes techniques, environnementales et logistiques du projet, et avoir intégré dans son offre toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux. En conséquence, aucune mise au point, adaptation ou contrainte liée à la coordination ou à la conformité technique ne pourra donner lieu à une réclamation ou à un supplément de prix.

Par ailleurs, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect strict des règlements applicables, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux utilisés que les conditions de leur mise en œuvre, conformément aux normes marocaines et internationales en vigueur.

ARTICLE 03 : – CONFORMITÉ DES FOURNITURES ET TRAVAUX

- Normes

Tous les travaux relatifs au projet d’alimentation en eau potable des villages de Tamalakoute, Tisslite et Tinzaline devront être exécutés conformément aux normes techniques marocaines en vigueur (NM, RPS, règles BAEL), ainsi qu’aux normes internationales applicables, notamment en matière de forage, de qualité de l’eau potable et d’installations photovoltaïques (IEC, sécurité électrique).

Les ouvrages devront respecter strictement les règles de l’art et être conformes aux plans d’exécution visés « Bon pour exécution ». Ils devront garantir la qualité, la sécurité, la durabilité et la performance des installations (forage, équipements électromécaniques et système solaire). Tout ouvrage présentant des défauts, malfaçons ou non-conformités sera refusé, démoli et remplacé aux frais exclusifs de l’entrepreneur.

- Choix et qualité des fournitures

L’entrepreneur est responsable de la fourniture, du transport et de la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux et équipements (tubages, pompes, câbles, panneaux solaires, structures, coffrets électriques, etc.).

Les fournitures devront être :

- Neuves, certifiées et de première qualité ;

- Adaptées aux conditions du site (milieu rural, climat, poussière, températures) ;

- Conformes aux spécifications techniques du projet.

Aucun matériau ou équipement ne pourra être mis en œuvre sans validation préalable du Maître d’Ouvrage. Malgré cette validation, tout élément présentant un défaut pourra être refusé jusqu’à la réception des travaux et remplacé aux frais de l’entrepreneur. L’entrepreneur devra justifier la provenance et la conformité des équipements par la production de documents justificatifs (factures, certificats d’origine, fiches techniques, homologations).

- Contrôle et essais des matériaux

L’entrepreneur est tenu de :

- Fournir toutes les justifications de qualité et de conformité des matériaux utilisés ;

- Mettre à disposition les échantillons demandés ;

- Supporter les frais éventuels d’essais en laboratoire.

Dans le cadre spécifique du projet AEP, cela inclut également :

- Les essais de pompage (débit et rabattement) ;

- Les tests de performance du système photovoltaïque ;

- Les contrôles de conformité des installations électriques.

Tout matériau ou équipement non conforme devra être isolé, signalé et retiré du chantier aux frais de l’entrepreneur.

- – Échantillons et analyses

Avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur devra déposer les échantillons, modèles ou fiches techniques de tous les équipements et matériaux prévus (pompes, panneaux solaires, structures, câbles, etc.) pour validation.

Ces éléments serviront de référence pour :

- Le contrôle des approvisionnements ;

- La réception des travaux.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser, aux frais de l’entrepreneur, toute analyse ou essai en laboratoire jugé nécessaire pour vérifier la conformité des matériaux et équipements.

# B – FOREGE

ARTICLE 04 :  TRAVAUX DE FORAGE

Le forage sera exécuté conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur, en tenant compte des conditions hydrogéologiques locales ainsi que de la profondeur cible définie. Le tubage sera réalisé en acier galvanisé ou en PVC rigide haute résistance, avec mise en place de crépines au niveau des horizons aquifères pour assurer une captation optimale.

Le forage fera l’objet d’opérations obligatoires de nettoyage, de soufflage et de développement (par air-lift ou pompage), destinées à éliminer les particules fines et à améliorer les caractéristiques hydrauliques de l’ouvrage.

Des essais de pompage seront réalisés conformément aux protocoles en vigueur (essais par paliers et essai de longue durée), afin de déterminer les paramètres hydrodynamiques du forage, notamment le débit d’exploitation, le rabattement et les caractéristiques de la nappe aquifère.

ARTICLE 05 : ÉQUIPEMENT DU FORAGE

Le puits sera équipé d’une pompe immergée dimensionnée en fonction de la profondeur d’installation et du débit d’exploitation du forage. L’équipement comprendra un câble électrique immergé, un clapet anti-retour ainsi qu’un dispositif de suspension adapté.

La pompe sera réalisée en acier inoxydable ou en matériau équivalent anticorrosion, équipée d’un moteur à haut rendement et dotée de dispositifs de protection, notamment contre la marche à sec et les surcharges.

L’entrepreneur assurera la fourniture et la pose de l’ensemble des équipements électriques nécessaires à la mise en service, incluant le câblage, les dispositifs de protection (disjoncteurs, coffrets) ainsi que tous les accessoires requis pour un fonctionnement fiable et sécurisé du système.

ARTICLE 06 : SYSTÈME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Le système de pompage solaire sera dimensionné en adéquation avec les besoins hydrauliques du forage (débit, hauteur manométrique totale) et les conditions d’ensoleillement du site. Les modules photovoltaïques seront de technologie monocristalline, à haut rendement (≥ 20 %), conformes aux normes en vigueur, et installés sur des structures métalliques galvanisées, inclinées et orientées de manière optimale selon la latitude du site.

L’installation comprendra l’ensemble des composants nécessaires à un fonctionnement fiable et sécurisé, notamment :

- Les modules photovoltaïques ;

- Un onduleur/variateur adapté aux caractéristiques de la pompe ;

- Les câbles DC et AC conformes ;

- Les dispositifs de protection (parafoudres, disjoncteurs, coffrets) ;

- Un système complet de mise à la terre.

L’entrepreneur réalisera, avant réception, les essais de fonctionnement et de performance du système, incluant la vérification de la production énergétique et du bon fonctionnement du pompage en conditions réelles d’exploitation.

ARTICLE 07 : ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RÉCEPTION

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur procédera, en présence du maître d’ouvrage, aux opérations suivantes :

- Réalisation des essais de pompage du forage afin de vérifier le débit et la stabilité du système

- Contrôle du bon fonctionnement de l’installation solaire, incluant les panneaux, l’onduleur et l’ensemble des équipements associés ;

- Vérification du câblage électrique, des dispositifs de protection ainsi que des systèmes de fixation et d’ancrage ;

- Validation globale de la performance et de la conformité de l’installation aux spécifications techniques.

La réception provisoire ne sera prononcée qu’après validation satisfaisante de l’ensemble des essais.

ARTICLE 09 : GARANTIES ET MAINTENANCE

L’ensemble des équipements fournis devra être neuf, conforme aux normes marocaines en vigueur ainsi qu’aux standards internationaux applicables.

Les garanties minimales exigées sont les suivantes :

- Panneaux solaires : garantie produit de 10 ans et garantie de performance de 25 ans ;

- Pompe et onduleur : garantie minimale de 2 ans couvrant les défauts de fabrication et de fonctionnement.

L’entrepreneur est tenu d’assurer la maintenance durant toute la période de garantie, incluant les interventions préventives et correctives. Il devra également fournir au maître d’ouvrage un manuel d’utilisation, d’exploitation et d’entretien détaillé, ainsi qu’un accompagnement technique pour assurer une utilisation optimale des installations.

CHAPITRE III

MODE D’EXÉCUTION ET D’ÉVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 01 : FORAGE DE PUITS EN TOUS TERRAINS

Exécution de forages de puits à n’importe quelle profondeur dans tout type de formation géologique (rocheuse, sédimentaire ou meuble).

- Méthodes : Utilisation du marteau fond de trou (MFT), rotary ou tarière selon la dureté du sol.

- Prestations incluses : Installation de la foreuse, foration, évacuation des déblais (boues ou poussières), soufflage, nettoyage complet du puits et développement pour stabilisation du débit.

- Unité de mesure : Au mètre linéaire (ml).

ARTICLE 02 : FOURNITURE ET POSE DU TUBAGE DE PROTECTION

Fourniture et installation de colonnes de tubage (acier galvanisé ou noir) pour assurer la pérennité du forage.

- Détails : Descente des tubes, centrage, soudures ou assemblages étanches, et mise en place de la partie crépinée au droit des arrivées d'eau.

- Objectif : Prévention des éboulements et isolation des parois.

- Unité de mesure : Au mètre linéaire (ml).

ARTICLE 03 : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES JINKO 710 W

Fourniture et pose de modules solaires de type Jinko 710 W (ou équivalent technologique) à haute efficacité.

- Spécifications : Technologie monocristalline, haute performance en faible luminosité.

- Inclus : Transport, manutention, montage sur structure, fixations inoxydables et raccordement électrique (connectique MC4).

- Unité de mesure : À l'unité ou au Watt-crête (Wp).

ARTICLE 04 : ONDULEUR / VARIATEUR SOLAIRE 11 KW TRIPHASÉ

Fourniture et paramétrage d'un onduleur de pompage triphasé de 11 kW.

- Fonctions : Tracker MPPT intégré pour optimisation de la puissance, démarrage progressif (Soft Start) pour protéger le moteur de la pompe, et protections contre les surtensions, surchauffes et marche à sec.

- Unité de mesure : À l'unité (ENS).

ARTICLE 05 : STRUCTURE DE SUPPORTAGE GALVANISÉE

Conception et montage de la structure de soutien des panneaux solaires.

- Exigences : Acier galvanisé à chaud ou aluminium extrudé, calculé pour résister aux vents de la zone (normes NV65). Ancrage sur massifs en béton dimensionnés selon le poids de l'ensemble.

- Unité de mesure : Forfait ou à l'unité (Ens).

ARTICLE 06 : ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DC ET PROTECTIONS

Fourniture et installation de l'ensemble de la chaîne de protection du courant continu (DC) :

- Composants : Câblage solaire spécialisé (anti-UV), coffret de protection étanche (IP65), disjoncteurs, sectionneurs, fusibles et parafoudres DC.

- Inclus : Mise à la terre, gainage (ICTA ou chemin de câbles), tests de polarité et de continuité.

- Unité de mesure : Forfait (F).

ARTICLE 07 : GROUPE ÉLECTROPOMPE IMMERGÉ 10 HP (7,5 KW)

Fourniture et installation d’une pompe immergée de 10 HP conçue pour le pompage d'eau claire.

- Qualité : Corps et turbines en acier inoxydable. Moteur étanche à haut rendement.

- Inclus : Raccordement à la colonne de refoulement, descente à la profondeur définie et essais de débit (HMT/Débit).

- Unité de mesure : À l'unité (Ens).

ARTICLE 08 : CÂBLAGE IMMERGÉ SUBMERSIBLE

Fourniture et pose de câble électrique spécial pour immersion permanente.

- Sections : 3×4 mm² (ou 3×6 mm² selon la chute de tension calculée) pour la puissance, et câble sonde si nécessaire.

- Inclus : Jonctions étanches (trousses de résine), fixation sur le tuyau de refoulement par colliers inox tous les 2 mètres.

- Unité de mesure : Au mètre linéaire (ml).