# Termes de référence

## Étude stratégique sur la gouvernance et le développement du monde rural et des zones de montagne au Maroc

### 1. Contexte

Le Maroc a engagé depuis plus d’une décennie un processus de réforme territoriale visant à renforcer la décentralisation et à instaurer une régionalisation avancée, considérée comme un levier majeur du développement territorial et de la démocratie locale. Ce processus a été impulsé notamment par le discours royal du 6 novembre 2008 et consolidé par la Constitution de 2011 et les lois organiques relatives aux collectivités territoriales. Cette politique publique a été rappelée par le discours royal du 10 octobre 2025 lors de la rentrée parlementaireinvitant à une nouvelle stratégie de développement territorial intégré, dans des zones montagneuses, des oasis et des centres ruraux émergents comme priorité nationale.

Malgré ces avancées institutionnelles, les disparités territoriales demeurent particulièrement marquées dans le monde rural et les zones de montagne, qui couvrent environ 90 % du territoire national et regroupent près de 40 % de la population au sein de 1282 communes rurales.

Ces territoires continuent de faire face à des déficits structurels importants en matière :

- D’infrastructures sociales de base ;

- D’accès aux services publics de base ;

- De gouvernance locale ;

- D’investissements publics et privés ;

- De durabilité environnementale.

Dans ce contexte, Transparency Maroc, avec l’appui de la Fondation Heinrich Böll, souhaite conduire une étude stratégique indépendante afin d’analyser l’efficiencede la gouvernance territoriale et l’adéquation entre :

- lesobjectifs annoncés par l’État,

- lesmoyens humains et financiers mobilisés,

- et les résultats effectivement observés dans les territoires ruraux et de montagne.

L’étude devra également analyser les obstacles institutionnels, juridiques, financiers et politiques qui freinent la mise en œuvre effective de la décentralisation et de la régionalisation avancée.

# 2. Objectifs de l’étude

## Objectif général :

Réaliser un diagnostic stratégique multidimensionnel de la gouvernance et des politiques publiques de développement rural et de montagne au Maroc, afin d’évaluer leur efficience, leur cohérence et leur contribution à la réduction des inégalités territoriales.

## Objectifs spécifiques

L’étude vise à :

- Analyser le cadre juridique et institutionnel régissant la décentralisation et la gestion des collectivités territoriales.

- Évaluer l’adéquation entre les objectifs stratégiques annoncés par l’État et les moyens mobilisés.

- Examiner les modalités de gouvernance locale et les mécanismes de gestion territoriale.

- Analyser les flux financiers publics et les mécanismes de financement territorial.

- Évaluer les résultats socio-économiques et environnementaux des politiques de développement rural.

- Identifier les obstacles structurels à la régionalisation avancée et à la décentralisation effective.

- Formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles visant à renforcer la transparence, la redevabilité et l’efficiencedes politiques territoriales.

# 3. Champ et axes d’analyse

L’étude couvrira l’ensemble des étapes de la gestion territoriale locale, avec un focus sur les 1282 communes rurales.

Elle s’articulera autour des axes suivants :

### 1. Diagnostic juridique et institutionnel

Analyse :

- Du cadre constitutionnel et législatif de la décentralisation ;

- Des lois organiques des collectivités territoriales ;

- Des mécanismes de gouvernance territoriale ;

- Des relations entre État central, les régions, et les provinces et communes.

### 2. Diagnostic financier et budgétaire

Analyse :

- Des ressources financières des collectivités territoriales ;

- Des mécanismes de transfert budgétaire de l’État ;

- De la structure des investissements publics territoriaux ;

- De l’efficience des mécanismes de financement du développement rural.

### 3. Diagnostic économique et territorial

Analyse :

- Des dynamiques économiques rurales ;

- Des politiques sectorielles (agriculture, infrastructures, eau, énergie, tourisme rural) ;

- De l’intégration territoriale et des inégalités régionales.

### 4. Diagnostic social

Analyse :

- De l’accès aux services publics dans le monde rural (santé, éducation, protection sociale) et des disparités avec le monde urbain ;

- De la pauvreté rurale et de l’exclusion territoriale et disparités avec le monde urbain;

- Des conditions de vie dans les zones de montagne et disparités avec le monde urbain.

### 5. Diagnostic environnemental

Analyse :

- De la gestion des ressources naturelles ;

- Des enjeux climatiques et hydriques ;

- De la durabilité écologique et environnementale des politiques territoriales.

# 4. Sources et méthodologie

L’étude reposera sur une méthodologie combinant :

### 1. Analyse documentaire

Analyse critique des rapports et études produits destinés au monde rural et de montagne par :

- La commission du nouveau modèle de développement ;

- Le Conseil Économique, Social et Environnemental ;

- La Cour des comptes ;

- Le Conseil de la Concurrence ;

- Le Conseil national des droits de l’Homme ;

- L’Institution du Médiateur du Royaume.

- Lebunchmarkingdes Organismes internationaux spécialisés dans les politiques du développement du monde rural ;

- Les Institutions nationales de recherche et think tanks.

### 2. Analyse des politiques publiques

A la lumière de l’analyse documentaire ci-dessous, élaborer l’Examen des stratégies et programmes nationaux relatifs :

- Au développement rural ;

- Aux infrastructures territoriales ;

- À la régionalisation avancée.

### 3. Enquêtes et entretiens

Entretiens semi-directifs moyennant un questionnaire concerté avec :

- Responsables institutionnels ;

- Élus locaux ;

- Experts ;

- Acteurs de la société civile ;

- Représentants des populations locales.

### 4. Études de cas territoriales

Sélection de territoires pilotes ruraux et de montagneconcertésreprésentatifs de l’objet de l’étudeafin d’illustrer :

- Les dynamiques de gouvernance locale ;

- Les difficultés de mise en œuvre des politiques publiques.

- Les enseignements qui en ressortent pour les recommandations d’un meilleur ciblage du développement rural et de montagne.

# 5. Résultats attendus

L’étude devra produire :

- Un rapport diagnostique détaillé sur la gouvernance territoriale rurale.

- Une analyse critique des politiques publiques territoriales.

- Une cartographie des obstacles à la décentralisation effective.

- Un ensemble de recommandations stratégiques et opérationnelles.

- Un résumé exécutif destiné aux décideurs publics et aux médias.

# 6. Livrables

Le prestataire devra produire :

- Note méthodologique initiale ;

- Rapport intermédiaire ;

- Rapport final complet ;

- Résumé exécutif ;

- Présentation synthétique (policybrief).

# 7. Profil du prestataire

Le prestataire devra démontrer les maitrises suivantes :

- Une Expertise confirmée en politiques publiques territoriales ;

- Une Expertise en décentralisation et gouvernance locale ;

- Une Expérience en analyses multidisciplinaires (juridique, économique, sociale) ;

- Une Connaissance approfondie du contexte institutionnel marocain.

# 8. Durée de l’étude

Durée estimée : Le délai pour la réalisation de cette étude est fixé à huit mois (8 mois).

# 9. Pilotage de l’étude

L’étude sera conduite sous la supervision du secrétaire général de l’association qui pourra déléguer cette mission à toute personne ou comité de suivi de l’association avec l’appui de la Fondation Heinrich Böll de Rabat.

# 10. Calendrier de l’étude

L’étude sera menée selon le calendrier suivant :

| Action | Date prévisionnelle de réalisation |
| --- | --- |
| Signature du contrat | 1ère semaine Mai 2026 |
| Note méthodologique initiale | 4ème semaine Mai 2026 |
| Tenue des focus-groups | Juin-juillet 2026 |
| Élaboration du rapport intermédiaire | 2ème semaine octobre 2026 (Version finale) |
| Rapport final complet | 2ème semaine novembre 2026 (version finale) |
| Résumé exécutif | 3ème semaine novembre 2026 |
| Présentation synthétique (policybrief) | 4ème semaine Novembre 2026 |

L’ensemble de ces actions feront l’objet d’une instruction de la part de Transparency Maroc en vue d’en assurer la qualité requise. Le consultant s’engage à prendre en compte les remarques émises et les intégrer dans le travail qui lui incombe dans les délais qui seront communiqués par TM.

Chronogramme :

|  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Signature du contrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note méthodologique initiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenue des focus-group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration du rapport intermédiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration du rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaboration du résumé exécutif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Policy brief |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 11. Budget et modalités de paiement

1.                  Le budget alloué à cette prestation est de deux cent seize mille Dirhams toutes taxes comprises (216.000,00 MAD TTC), pour une durée de huit mois, à compter de la date de signature du contrat entre TM et le consultant retenu. Ce budget comprend les honoraires de modération des focus group, la rédaction desnotes et rapports, l’enquête et entretiens ainsi que la contribution à l’animation de la conférence de presse de sa présentation ;

2.                  Les prestations d’animation des trois focus-group sont rémunérées dès leur réalisation selon le barème inséré dans le contrat et dans le budget de l’Observatoire.

3.                  La rémunération du travail de rédaction des notes et rapports se fera en fonction des modalités prévues dans le contrat et détaillées ci-après.

5.                  Les frais des déplacements du consultant sont comptabilisés dans le budget global de la présente prestation.

Les modalités de paiement :

| Phases de la prestation | Montant du paiement | Observations |
| --- | --- | --- |
| Présentation d’une note méthodologique initiale | 8.000,00 MAD | Le paiement est tributaire d’une validation de la part de TM. |
| Animation des focus-group | 13.500,00 MAD | A la réception des compte-rendus des focus-group. |
| Élaboration du rapport intermédiaire | 90.000,00 MAD | Le rapport doit être validé par TM pour procéder au paiement. |
| Élaboration du rapport final | 100.000,00 MAD | Les remarques émises au consultant/cabinet doivent être prises en compte dans la version finale du rapport. Le paiement ne peut être fait que suite à la validation formelle de la part de TM. |
| Élaboration du policybrief et la contribution à l’animation de la conférence de presse de présentation du rapport 2026 | 4.500,00 MAD |  |
| Total | 216.000,00 MAD |  |

12. Souscription aux valeurs éthique de TM et HBS

Le consultant est tenu de souscrire aux valeurs de Transparency Maroc et HBS et les mettre en application, en vue de contribuer à la réalisation de la mission visant à combattre la corruption sous toutes ses formes.

Il est tenu de :

- Condamnertout type desoupçon decorruption  ;

- Respecter leslois, les méthodes de travailimparties et les structures administratives et élues ; et éviter les partiesquipeuventfavoriser des tentatives de corruption ;

- Documenter le servicefait, de manière transparente pourêtrecontrôlable à toutmoment (archivage, partages de documents, correspondances, …etc).

13. Conformité avec les lois et législations en vigueur

Le consultant est tenu de disposer de l’ensemble des traces d’identification fiscale, être en règle avec la direction des impôts, la CNSS et l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’exercice des études stratégiques et au code du travail. Il est tenu de présenter une attestation de régularité fiscale avec son dossier de candidature.

14. Prérequis

Pour réaliser sa mission, le consultant est tenu de faire preuve d’une compétence professionnelle en relation avec l’objet du contrat, en citant régulièrement les sources des données statistiques ou documentaires contenues dans les rapports établis.

Il doit être conscient des contraintes du terrain, notamment les zones rurales et de montagne concernées par le projet.

Le consultant est tenu, également, de disposer de l’ensemble des ressources humaines, outils techniques exigés pour ce genre de prestations.

Le dossier de candidature doit contenir :

  - Une note méthodologique (3 à 5 pages) ;

  - Les Cv de l’équipe mobilisée ;

  - Le portfolio ;

  - Une proposition financière.

La candidature doit être transmise à l’adresse suivante : contact@transparencymaroc.ma ou par poste à l’adresse : 28, Rue Oum Errabia, Agdal, Rabat – CP 10.090 (le timbre de la poste faisant foi), et ce avant le 20 avril 2026, à minuit.