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Termes de référence (TDR) relatifs à une Etude sur la végétalisation et le rafraîchissement de quartiers résidentiels à bas revenus à Béni Mellal et à Tata au Maroc
-
Projet FRESH
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]

Type de contrat : Expert indépendant ou bureau d’études
Durée : 12 semaines
Lieu : Maroc (déplacements à Béni Mellal à prévoir)
Date de début : Novembre 2026 pour la partie étude (pour les chantiers de végétalisation : à prévoir en fonction de la saison adéquate) 

1- CONTEXTE

1.1. Présentation du Geres
Créé en 1976, le Geres est une ONG internationale de développement qui oeuvre en Afrique, Asie et Europe, à l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est un levier majeur de son action. L’énergie est un fil conducteur et un dénominateur commun des actions du Geres, qui se structurent autour de 5 métiers : déploiement des énergies renouvelables, promotion de l’accès à l’énergie, maîtrise de la demande en énergie, accompagnement des politiques climat-énergie et mobilisation citoyenne pour la solidarité climatique. 

Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et mobilise tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.

Le Geres s’investit depuis les années 80 dans la transition énergétique et écologique du Maroc. Il y accompagne les populations, les entreprises et les territoires vers la sobriété et l’efficacité énergétique, la préservation de la biomasse et le développement du recours aux énergies renouvelables afin de maximiser les impacts sociaux, économiques et environnementaux.


1.2. Contexte de l’étude
Actuellement, le Geres travaille sur le projet FRESH, qui est déployé jusqu’en Juin 2027, et qui a pour objectif de favoriser les rénovations pour l’efficacité énergétique dans l’habitat en climat chaud au Maroc, et plus précisément dans les communes de Tata, dans la région de Souss-Massa, et de Béni Mellal dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Le projet intervient sur trois axes complémentaires : 
· Des interventions pilotes dans les logements urbains existants démontrant la pertinence de l’efficacité énergétique et des bonnes pratiques de rafraichissement et de la maîtrise d’usage de l’énergie pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations vulnérables particulièrement exposées, tout en évitant le recours à des solutions coûteuses et émettrices en gaz à effet de serre.
· La montée en compétence progressive des professionnels du secteur du bâtiment permettant l’émergence d’une offre locale de solutions liées à l’efficacité énergétique et la promotion de l’employabilité dans ce secteur.
· La sensibilisation des acteurs territoriaux (pouvoirs publics, associations, citoyens...), notamment à la maîtrise d’usage, et la diffusion des solutions expérimentées et validées à plus grande échelle.
Ce projet s’inscrit dans un contexte d’augmentation constante des températures due aux changements climatiques, avec des conséquences graves sur les populations locales, notamment en milieu urbain. Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes et intenses, affectent directement la santé et le bien-être des habitants. Les groupes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques, sont particulièrement exposés. D’après les projections climatiques, le Maroc pourrait enregistrer jusqu’à 60 jours de canicule par an d’ici 2050. Ces conditions extrêmes, combinées à des logements souvent mal isolés et peu adaptés aux variations climatiques, amplifient les risques sanitaires et diminuent la qualité de vie. À titre d’exemple, des événements récents à Béni Mellal ont mis en lumière la gravité de ces problèmes, avec 21 décès en 24 heures suite à une vague de chaleur extrême.

Au-delà des travaux de rénovation des logements prévus et de la promotion d’équipements de rafraîchissement économes, le Geres souhaite tester et développer la végétalisation aux alentours des maisons pilotes, dans une perspective de rafraichissement et d’amélioration du confort d’été. L’étude concernera les deux villes d’intervention du projet : Tata et Béni Mellal, tandis que le chantier opérationnel concernera prioritairement un quartier de la ville de Béni Mellal.
Ces Termes de référence (TDR) précisent le contexte ainsi que le périmètre de la prestation attendue. 

2- MISSION DU PRESTATAIRE

2.1. Objectifs de la prestation 
La prestation a pour objectifs de :
· Apporter des connaissances scientifiques sur les plantes et espèces végétales les mieux adaptées aux climats de Tata et de Béni Mellal, et notamment aux périodes de fortes chaleurs et de sécheresse ;  
· Sélectionner quelques espèces pertinentes dans le cadre du projet FRESH et répondant aux critères suivants : 
· Capacité à rafraîchir l’habitat (typologie Maison Moderne Marocaine) (ombrage porté sur une fenêtre, plante grimpante sur les murs, végétalisation du toit, etc).
· Peu gourmandes en eau et faciles d’entretien.
· Disponibles dans les pépinières de Béni Mellal et de Tata à un prix abordable. 
· Réaliser un chantier pilote au niveau des maisons pilotes ou d’une rue de Béni Mellal (à définir avec les partenaires locaux). Si le budget le permet, le candidat peut également proposer un chantier pilote à Tata (optionnel- budget à préciser dans une ligne dédiée à part).

2.2. Méthodologie
Le/la consultant.e devra préciser la méthodologie employée pour la bonne réalisation de sa mission.  Sa proposition technique devra être détaillée, ainsi que les différentes étapes et livrables de son travail.  Le consultant proposera à cet effet un plan de travail détaillé avec les principales activités de l’étude, leur contenu et leur durée, le phasage et les interrelations entre chaque étape, ainsi que les jalons et les échéances des livrables.
Le/la consultant (e) devra proposer la structure et la composition de son équipe – si plus d’un intervenant – détaillant les expériences antérieures à cette mission.
La prestation sera réalisée sous la supervision de la Cheffe du projet basée à Rabat et avec la collaboration des équipes des partenaires in situ (Béni Mellal, voire Tata). 
Outre la partie « étude » et développement des connaissances, la prestation proposera la mise en oeuvre d'un chantier opérationnel (site test), prioritairement à Béni Mellal (en tenant compte des contraintes logistiques et budgétaires). 
  
3- LIVRABLES
Les livrables attendus pour la réalisation de cette étude sont les suivants : 
Livrable 1 : Un rapport d’étude sur les plantes adaptées aux climats de Tata et de Béni Mellal, incluant des fiches techniques pour leur entretien, un benchmark des coûts, et une série de recommandations adaptées au contexte du projet Fresh (typologie de l’habitat, forme urbaine, disponibilité en eau, climat local). 
Livrable 2 : L’encadrement et la réalisation d’un chantier-pilote démonstrateur et facilement  reproductible par les parties prenantes (résidents et partenaires locaux).   

4- QUALIFICATIONS REQUISES
Le prestataire mobilisera, individuellement ou collectivement, les compétences et qualifications décrites ci-dessous :
· Diplômes de paysagiste, architecte-paysagiste, jardinier-paysagiste, botaniste ou équivalent.
· Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine, au Maroc. 
· Maîtrise du français pour la rédaction du rapport et de l’arabe Darija pour l’encadrement du chantier sur le terrain. 

5- DUREE ET CALENDRIER DE LA MISSION
La durée de la mission est de 12 semaines maximum. 
Le livrable final devra être remis au plus tard fin au Printemps 2027. 
6- LOGISTIQUE
Tous les frais liés à la mission (bureautiques, déplacements, hébergement et restauration de l’équipe du Consultant) sont à la charge du Consultant et devront faire partie intégrante de l’offre financière. 

7- COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE SOUMISSION
Les Consultants ou Bureaux d’Etudes intéressés doivent présenter un dossier de soumission comprenant les éléments suivants :
· Offre technique (80%) :
Les soumissionnaires devront présenter une offre qui comprendra les documents suivants :
· Méthodologie proposée et plan détaillé pour la réalisation de la prestation (50 points).
· Profil du ou des consultants mobilisés (CV de 4p max, les pages supplémentaires ne seront pas considérées) et composition et qualification d’une éventuelle équipe d’appui pour la
réalisation de la prestation (30 points).
· Copie des documents soutenant les expériences pour la mission.
Seules les offres qualifiées techniquement (seuil minimal de 65 points) seront évaluées financièrement.

· Offre financière (20%):
Les soumissionnaires proposent leur offre sous forme de montant forfaitaire et présentent dans un tableau des coûts, la ventilation de ces montants forfaitaires en y incluant les éléments qui le composent à savoir :
· Les frais de déplacement ;
· Les indemnités journalières/Perdiems ;
· Le nombre de jours de prestation avec le taux journalier des honoraires ;
· Les autres frais (matériels, plantes etc). 
L’offre financière s’entend toutes taxes comprises (TTC). Le soumissionnaire pourra découper son offre en 2 Lots distincts s’il le souhaite :
· Lot 1 : Etude préliminaire (Béni Mellal + Tata)
· [bookmark: _GoBack]Lot 2 : Chantier-pilote de végétalisation d’un quartier urbain (prioritairement Béni Mellal- Tata en proposition optionnelle à budgéter)

 L’offre la mieux-disante se verra attribuer 20 points, les suivantes selon le ratio de la différence entre l’offre mieux-disante et l’offre évaluée.

Les dossiers de soumission doivent être envoyés par mail (en format PDF non modifiable) à l’adresse
suivante : v.klein@geres.eu au plus tard le 1er Décembre 2026.
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